## Sheet2
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 北京市人体器官和遗体捐献工作
主管部门 |  |  | 北京市红十字会 |  |  | 实施单位 | 北京市红十字会捐献服务中心
项目负责人 |  |  | 张巍 |  |  | 联系电话 | 63807690
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 33.35 | 33.35 | 33.305 | 10 | 99.87% | 9.9865
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 33.35 | 33.35 | 33.305 |  | 99.87% | 0
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 贯彻落实国家、北京市出台的器官和遗体捐献工作相关文件要求，依据北京市红十字会捐献服务中心工作职责，重点在宣传动员、报名登记和纪念缅怀工作领域，推进全市人体器官和遗体捐献工作的规范化、科学化、可持续化、高质量发展。1.印制、制作和发放宣传物品，加大遗体和器官捐献工作宣传力度，加深市民对于遗体和器官捐献工作流程和社会贡献的认知，营造良好的社会支持和民众参与氛围；2.印制志愿登记表和登记证书，保障捐献中报名登记工作的规范化、常态化开展；3.印制捐献证书、制作遗体捐献纪念杯和器官捐献纪念牌、举办清明节追思会、维护生命纪念丰碑、镌刻捐献者姓名，加大人体器官和遗体捐献者纪念缅怀工作力度，开展多方式的人文关怀，探索科学、可持续化的工作模式，保障纪念缅怀工作的常态化开展，在抚慰家属的心灵的同时加强社会关注、提高社会公众对于人体器官和遗体捐献工作的认可度、支持度、参与度。 |  |  |  |  | 2022年遗体捐献者刻字492人和历年捐献者刻字修补，共1500字的纪念碑刻字描金工作已于4月完成。第十七届“生命·遇见”遗体和器官（组织）捐献者追思活动2023年4月8日在修缮一新的长青生命纪念园如期召开，捐献者家属、北京市民政、教委、卫健等相关单位负责人，北京市人体器官捐献组织、首都医疗机构组织库、首都医学院校师生及遗体接受站等社会各界代表和爱心人士约200余人参加了现场活动。在宣传形式上采取线上线下同步的方式进行。此次活动被北京日报、工人日报、环球时报、北京电视台、千龙网、京报网、北京市科学技术协会官网等多家媒体报道和转载。线上直播创新满足活动当天和日后的长期重复观看的形式，当天直播观看量累计6.5万人次。活动受到现场遗体捐献者家属、机构参与人员和线上爱心人士的一致认可。长青生命纪念园遗体捐献设施维护工作常态化开展，并对现场LED进行常态化专业维护。制作北京市志愿捐献遗体登记表10000张、器官捐献宣传折页50000张、遗体捐献宣传折页50000张。并发放给各区红十字会、京市红十字会志愿捐献遗体登记接受站（3个医学院）、北京中医药大学、北京市医疗机构（16家医院，其中13家移植资质医院）、北京市高校、北京长青生命纪念园等单位向社区居民、高校学生和其他市民进行宣传发放。重新设计、制作遗体捐献者水晶纪念碑，发送至志愿捐献遗体登记接受站（4个，9月新成立1家）。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 志愿遗体捐献登记表 | ＝10000份 |  | 10000份 | 3 | 3
|  |  | 遗体捐献水晶纪念碑 | ＝450个 |  | 450个 | 3 | 3
|  |  | 清明节追思会 | ＝1场 |  | 1场 | 3 | 3
|  |  | 器官遗体宣传折页 | ＝100000张 |  | 100000张 | 3 | 3
|  |  | 纪念碑刻字数量 | ＞500字 |  | 1500字 | 3 | 2.7 | 年度指标值设置偏低，实际完成值超年度指标值200%
|  | 质量指标 | 印刷、制作物品验收合格率 | 100% |  | 100% | 15 | 15
|  | 时效指标 | 清明节追思会举办时间 | ＝4月 |  | 4月 | 2 | 2
|  |  | 生命纪念碑维护期限 | ＝12月 |  | 12月 | 2 | 2
|  |  | 登记表、折页印刷完成时间 | ≤4月 |  | 4月 | 2 | 2
|  |  | 遗体捐献水晶纪念碑制作完成时间 | ≤6月 |  | 10月 | 2 | 1 | 遗体捐献水晶纪念碑制作时间由原定6月完成推迟到9月完成。为进一步提升纪念缅怀工作质量，水晶纪念碑进行重新设计，加入遗体捐献纪念设施等元素，突出服务主体，增强人道关怀服务感受。此项工作已在6月19日捐献服务中心第9次行政办公会审议通过。但由于技术上采用浮雕技艺，受实际塑模效果限制，设计进行不断调整，最终于10月完成。
|  |  | 纪念碑刻字完成时间 | ＝3月 |  | 4月 | 2 | 1 | 由于纪念缅怀设施维护施工，纪念碑刻字工作推迟到4月初完成。
|  | 成本指标 | 捐献者纪念缅怀服务成本 | ≤24万元 |  | 23.955万 | 5 | 5
|  |  | 缅怀、宣传用品制作成本 | ≤5.85万元 |  | 5.85万 | 3 | 3
|  |  | 登记、缅怀、宣传资料印刷成本 | ≤3.5万元 |  | 3.5万 | 2 | 2
| 效益指标 | 社会效益指标 | 器官、遗体捐献服务工作社会服务力 | 得到提升 |  | 持续推进社会服务力，加强社会宣传和相关部门的合作。 | 15 | 13 | 还有较大提升空间
|  | 可持续影响指标 | 推进全市人体器官和遗体捐献工作的规范化、科学化、可持续化、高质量发展 | 得到提升 |  | 保障捐献工作规范、可持续开展。加强服务体系、机制科学化建设，推进工作高质量发展。 | 15 | 13 | 还有较大提升空间
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 捐献咨询者满意度 | ≥90% |  | 90% | 5 | 5
|  |  | 捐献者家属满意度 | 高中低 |  | 较高 | 5 | 5
总分 | [6 empty] | 100 | 93.6865
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。