## Sheet2
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 系统会议培训和国际互访
主管部门 |  |  | 北京市红十字会 |  |  | 实施单位 | 北京市红十字会行政
项目负责人 |  |  | 程健 |  |  | 联系电话 | 83539946
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 40.22 | 15.22 | 9.8992 | 10 | 65.04% | 6.5041
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 40.22 | 15.22 | 9.8992 |  | 65.04% | 0
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 依据三定方案及部门职责，完成年度监事会例行业务开展监事会培训，提升监事人员业务能力，发挥监事会作用；召开理事会半年会议、理事会全年会议，规范理事会议事程序，提升理事作用，发挥决策监督职能。 |  |  |  |  | 按计划召开监事会议1次，组织业务培训1天，召开理事会议2次。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 监事会议 | ≥1场次 |  | 1次 | 5 | 5
|  |  | 业务培训 | ≥1天 |  | 1天 | 5 | 5
|  |  | 理事会议 | ≥2场次 |  | 2次 | 5 | 5
|  | 质量指标 | 会议保障 | 满足质量要求 |  | 满足质量要求 | 15 | 15
|  | 时效指标 | 会议召开时间 | ≤6月 |  | 3月 | 10 | 10
|  | 成本指标 | 项目总支出 | ≤15.22万元 |  | 9.89919万元 | 10 | 6.5 | 实际支出率偏低
| 效益指标 | 社会效益指标 | 理事制度知晓率 | ≥80% |  | 85% | 30 | 30
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参会人员满意度 | ≥90% |  | 95% | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 93.0041
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。