## Sheet2
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 呼叫中心及车载设备升级
主管部门 |  |  | 北京市红十字会 |  |  | 实施单位 | 北京市红十字会救援服务中心
项目负责人 |  |  | 孙春光 |  |  | 联系电话 | 010-82891828
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 465.4614 | 33.3083 | 33.3083 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 满足中心业务转型后指挥调度的一体化建设目标，打造一个高效、智能、协同的指挥调度系统，主要从资源整合能力、信息系统集成、协同调度能力提升、开放性平台、数据整合和安全信任体系为中心业务提供信息支撑。 |  |  |  |  | 由于年底中心搬迁，导致该项目落成时间延后至2024年，导致项目未执行率较低。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 采购OBD数量 | ≥100个 |  | 0 | 10 | 0 | 受中心搬迁时间延后影响，延后部署
|  |  | 综合调度平台 | ＝1套 |  | 0 | 10 | 0
|  |  | 出口网络带宽 | 1条50M |  | 0 | 10 | 0
|  | 质量指标 | 平均修复时间 | ≤1小时 |  | 30分钟 | 10 | 10
|  | 时效指标 | 每次系统运行维护时间 | ≤4小时 |  | 1小时 | 10 | 10
|  |  | 每次系统故障修复时间 | ≤4小时 |  | 1小时 | 5 | 5
|  |  | 每次系统故障修复响应时间 | ≤15分钟 |  | 15分钟 | 5 | 5
|  | 成本指标 | 专用设备购置费 | ≤439.329万元 |  | 33.308331万元 | 5 | 0 | 受中心搬迁时间延后影响，延后部署
|  |  | 互联网接入使用费 | ≤26.1324万元 |  | 0 | 5 | 0
| 效益指标 | 经济效益指标 | 办事效率提高 | 10 |  | 10 | 10 | 10
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 | 95% |  | 90% | 5 | 4.7 | 新平台上线后操作步骤有所变化，后续使用习惯和优化同步展开。
总分 | [6 empty] | 95 | 54.7
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

## Sheet3
质量指标 | 提高合法合规性程度
质量指标 | 预算绩效评价效果
时效指标 | 月凭证审核完成进度
时效指标 | 预算项目评价完成进度
经济成本指标 | 财务系统维护费用
经济成本指标 | 预算绩效、审计费用
经济成本指标 | 凭证辅助服务费用
经济成本指标 | 会计咨询服务费用
数量指标 | 预算项目数量
数量指标 | 月凭证数量
可持续影响指标 | 持续保持合法合规性
服务对象满意度指标 | 员工满意度
经济效益指标 | 提高中心形象
经济效益指标 | 提高工作效果