## Sheet2
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 应急救护科普宣教及专家委员会建设
主管部门 |  |  | 北京市红十字会 |  |  | 实施单位 | 北京市红十字会应急服务中心
项目负责人 |  |  | 牛辉 |  |  | 联系电话 | 67563401
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 35.387 | 35.387 | 33.0257 | 10 | 93.33% | 9.3327
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 35.387 | 35.387 | 33.0257 | 10 | 93.33% | 9.3327
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 本项目依据《中华人民共和国红十字会法》、《中共北京市委、北京市人民政府关于促进红十字事业发展的实施意见》、《中国红十字事业发展“十四五”规划（2021-2025年）》、《北京市红十字事业发展“十四五”规划纲要（2021-2025年）》文件精神，大力开展市民应急救护科普宣传，不断推进应急救护培训工作指导委员会工作开展。一、计划召开2023年应急救护培训工作专家委员会工作会，通过项目实施，依托专家委员会智库作用，健全红十字应急救护培训长效机制，进一步推进红十字应急救护培训工作系统化、多样化、规范化建设。二、对《急救手册（初级）》进行修订，在原书基础上对文字内容进行修改和新增，替换新图，并对封面、版式进行重新设计后出版。三、制作应急救护培训基地挂牌10块。 |  |  |  |  | 一、2023年4月14-15组织召开了“第三届北京市红十字会应急救护培训工作指导委员会工作会”。审议通过了第二届委员会工作报告和《北京市红十字会应急救护培训工作指导委员会章程》（审议稿），选举产生了第三届委员会主任委员、副主任委员和秘书长，并就基地建设评估与持续质量改进、师资队伍建设与教学质量促进等议题进行了研讨，为后续工作的顺利开展奠定了坚实基础。积极发挥专家专业优势。全年，专家参与教材改版、师资培训考核、继续教育、应急救护大赛、研讨调研等工作，共计200余人次，为中心各项工作开展提供了技术指导和专业支撑。二、完成《急救手册（初级版）》改版工作。按照工作计划，稳步推进文字梳理、配图制作、版式设计、排版灌版、封面设计、书号申请、三审三校等工作，现已正式出版，拟通知各基地采购更新。全书文字约4万字，配图140幅，链接视频35个。现首印三万册，已经用于区红会及各级的急救培训课程。三、根据工作需要制作完成应急救护培训基地挂牌10块。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 应急救护培训基地牌匾 | ＝10块 |  | 10块 | 3 | 3
|  |  | 《急救手册（初级）》（修订版） | ＝1本 |  | 1本 | 3 | 3
|  |  | 专家委员会年度工作会参会人数 | ＝50人 |  | 59人 | 3 | 3
|  |  | 专家委员会年度工作会次数 | ＝1次 |  | 1次 | 3 | 3
|  |  | 专家日常工作次数 | ＝50人次 |  | 200人次 | 3 | 2.4 | 年初指标值设定偏低，实际完成值超年初指标值的300%
|  | 质量指标 | 应急救护培训基地牌匾符合制作标准 | ＝100% |  | 100% | 4 | 4
|  |  | 《急救手册（初级）》（修订版） 内容更新图文并茂设计精美 | 符合要求 |  | 符合标准并超出预期 | 3 | 3
|  |  | 完成年度会各项工作议程，形成会议纪要，与应急救培训工作紧密结合 | 符合要求 |  | 符合要求 | 3 | 3
|  |  | 委员会年度工作会参会率 | ＝100% |  | 100% | 5 | 5
|  | 时效指标 | 项目总结结项阶段 | ≤12月 |  | 12月 | 3 | 3
|  |  | 前期筹备阶段 | ≤3月 |  | 3月 | 3 | 3
|  |  | 项目实施阶段 | ≤11月 |  | 4-11月 | 4 | 4
|  | 成本指标 | 应急救护培训基地牌匾制作费用 | ≤0.56万元 |  | 0.56万元 | 2 | 2
|  |  | 《急救手册（初级）》（修订版）成本 | ≤24.787万元 |  | 24.787万元 | 5 | 5
|  |  | 专家委员会 | ≤10.04万元 |  | 7.6787万元 | 3 | 2 | 由于部分专家工作劳务费由其他项目内支出，因此餐费和劳务费有结余
| 效益指标 | 社会效益指标 | 急救手册为教学使用，对应急救护知识传播起到良好作用 | 达到预期效果 |  | 达到预期效果 | 20 | 18 | 该书2023年底出版，全市项目完结，因此购买量还没达到预想。2024年该书购买量还将持续增加
|  | 可持续影响指标 | 急救手册可持续使用期限 | ≥3年 |  | 3年 | 10 | 10
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 委员会专家满意度 | ≥95% |  | 100% | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 95.7327
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。