## Sheet2
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 救援队应急救援演练
主管部门 |  |  | 北京市红十字会 |  |  | 实施单位 | 北京市红十字会救援服务中心
项目负责人 |  |  | 吴传宇 |  |  | 联系电话 | 82891958
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 2 | 0.188 | 0.188 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 通过开展应急救援演练培训新队员，提高救援队员的救灾能力、增强彼此间默契、更好地为受灾群体提供高效率、高质量的救援服务的目的。 |  |  |  |  | 本年度开展的5次应急救援演练，加强了队员的救灾及评估能力，同时巩固了原有应急救援装备的操作与使用。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 救援队演练次数 | ＝2次 |  | 5次 | 20 | 20
|  | 质量指标 | 装备维护验收合格率 | ＝100% |  | 100% | 20 | 20
|  | 时效指标 | 救援队培训演练完成时间 | ≤12个月 |  | 10个月 | 10 | 10
|  | 成本指标 | 项目总支出 | ≤2万元 |  | 1.88万元 | 10 | 1 | 与其他部门联合演练，未使用本中心预算
| 效益指标 | 社会效益指标 | 应急队伍快速反应能力救援能力 | 得到提升 |  | 得到提升 | 20 | 20
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 救援队演练人员满意度 | ≥90% |  | 100% | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 91
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。