## Sheet2
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 信息平台运维
主管部门 |  |  | 北京市红十字会 |  |  | 实施单位 | 北京市红十字会应急服务中心
项目负责人 |  |  | 赵楠 |  |  | 联系电话 | 63579963
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 440.499 | 440.499 | 439.6963 | 10 | 99.82% | 9.9818
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 440.499 | 440.499 | 439.6963 |  | 99.82% | 0
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 根据国家网络安全法、等级保护相关要求，定期对运行的软硬件设备进行安全巡检，对综合业务管理平台进行等保测评工作，保障我会综合业务管理平台、人道应急指挥中心安全稳定运行，保障我会计算机终端、楼宇监控等信息化设备正常运转。 |  |  |  |  | 年度预算成本充足，根据国家网络安全法、等级保护相关要求，定期对运行的软硬件设备进行安全巡检，年度会议保障379次，打印机运维数量152台次，电脑终端运维数量184台次，保障了我会计算机终端、楼宇监控等信息化设备正常运转。网站运行100%，系统正常排除达100%。完成对综合业务管理平台等保测评工作，保障我会综合业务管理平台、人道应急指挥中心安全稳定运行。因受首次密评影响，密评实际完成值低于年度指标值，密评将随国家正版化要求逐步推进落实。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 保障人道应急指挥中心视频会议、日常会议等次数 | ≥100次 |  | 379次 | 5 | 4.5 | 年初指标值设置偏低，实际完成值超年初指标值200%
|  |  | 打印机运维数量 | ≥40台 |  | 152台 | 5 | 4.5 | 年初指标值设置偏低，实际完成值超年初指标值200%
|  |  | 电脑终端运维数量 | ≥160台 |  | 184台 | 5 | 5
|  | 质量指标 | 修复系统安全漏洞，达到等保,秘评要求并通过测评 | ≥75分 |  | 66分 | 4 | 3.52 | 受首次密评影响，随国家正版化要求推进落实
|  |  | 保障市红十字会网站、会员管理系统等系统，政务云虚拟机正常运行率 | ≥99% |  | 100% | 4 | 4
|  |  | 系统故障排除率 | ≥99% |  | 100% | 4 | 4
|  |  | 软件正版化检查合格率 | ＝100% |  | 100% | 3 | 3
|  | 时效指标 | 2023年公开招标完成时间 | ＝3月 |  | 3月 | 3 | 3
|  |  | 项目实施完成时间（2023年4月-2024年3月） | ＝12月 |  | 12月 | 4 | 4
|  |  | 2023年项目准备阶段 | ＝1月 |  | 1月 | 3 | 3
|  | 成本指标 | 互联网接入费 | ＝11万元 |  | 11万元 | 1 | 1
|  |  | 政务云服务费 | ≤121.427985万元 |  | 121.421385万元 | 2 | 2
|  |  | 综合业务管理平台维护费 | ≤155.4975万元 |  | 155.16万元 | 2 | 2
|  |  | 风险评估费 | ≤56.979万元 |  | 56.829万元 | 2 | 2
|  |  | 办公自动化设备维护费 | ≤19.5975万元 |  | 19.485万元 | 1 | 1
|  |  | 人道应急指挥通信平台运维费 | ≤75.997万元 |  | 75.800875万元 | 2 | 2
| 效益指标 | 社会效益指标 | 节约维护成本、履职基础、公共服务能力得到提高 | 得到提高 |  | 得到提高 | 15 | 15
|  | 可持续影响指标 | 保障业务系统、办公自动化设备正常运行，会议正常召开 | 有效保障 |  | 有效保障 | 15 | 15
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 平台使用人员满意度 | ≥90% |  | 95% | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 98.5018
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。