## Sheet2
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 无偿献血、造血干细胞捐献宣传推广及招募
主管部门 |  |  | 北京市红十字会 |  |  | 实施单位 | 北京市红十字会捐献服务中心
项目负责人 |  |  | 李涛 |  |  | 联系电话 | 63813729
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 130.4 | 130.4 | 119.406 | 10 | 91.57% | 9.1569
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 130.4 | 130.4 | 119.406 |  | 91.57% | 0
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 根据《中国红十字会法》、三定方案及北京市红十字会捐献服务中心工作职责，为进一步宣传红十字精神，提升首都红十字各级组织的社会影响力，进一步推动无偿献血宣传、推进造血干细胞工作的有效开展，不断凝聚社会爱心人士力量，北京市红十字会捐献服务中心将通过开展师资讲座、宣传活动、制作宣传品、宣传彩页、宣传册等形式在无偿献血和造血干细胞宣传工作中动员、招募造血干细胞志愿者入库，完成1000人份血样的HLA检测任务；继续推动京津冀“彩虹计划”关爱血液病患儿公益项目的开展；组织师资及专家力量科普相关知识；继续做好造血干细胞捐献者的人道关怀工作，为造血干细胞捐献者及志愿者上保险、组织开展世界骨髓捐献者日庆祝活动，凝聚公益力量，参与、推动宣传工作；组织开展造血干细胞捐献500例宣传活动，通过活动扩大民众知晓率和参与率，为更多血液病患提供配型需求，实现为困难群体办实事的平台。 |  |  |  |  | 2023年，按照中心年度工作计划，以“主题教育”为引领，在无偿献血宣传推动和造血干细胞捐献不断提速提质的过程中，加强与相关单位融合发展，合作推进，做好组织协调及服务保障。1、宣传品制作：制作小熊毛巾1.5万个，智能语音小台灯400个，无偿献血和造血干细胞宣传彩页15万张，用于血液中心、区红会、高校、志愿服务点、活动开展及配型成功志愿者宣传使用，通过宣传品和相关宣传材料的发放加大日常科普的宣传力度。组织科普讲座55场。7月底北京分库实现第600例造血干细胞捐献，以此为契机，8月6日举办《热血同行 生命相“髓”》特别宣传活动，特别节目网络直播全网总观看量80W，志愿者短视频及节目拆条全网总播放量40W，微博话题阅读量90W。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 宣传品种类 | ＝2种 |  | 2种 | 1 | 1
|  |  | 宣传科普讲座及专家咨询 | ＝20场 |  | 55场 | 2 | 2 | 高校及社区重新开放，讲座数量有所提升
|  |  | 造血干细胞600例捐献宣传活动 | ≥1场 |  | 1场 | 2 | 2
|  |  | “彩虹计划”宣传活动 | ≥1场 |  | 1场 | 2 | 2
|  |  | 造血干细胞捐献者跟踪人数 | ≤50人 |  | 50人 | 2 | 2
|  |  | 血样检测人数 | ＝1000份 |  | 1000份 | 2 | 2
|  |  | 造血干细胞捐献者及志愿者保险 | ≥500份 |  | 558份 | 2 | 2
|  | 质量指标 | 专家人员取得高级职称率 | ＝100% |  | 100% | 1 | 1
|  |  | 宣传资料验收合格率 | ＝100% |  | 100% | 2 | 2
|  |  | 造血干细胞捐献者及志愿者保险对造血干细胞捐献者及志愿者覆盖率 | ＝100% |  | 100% | 2 | 2
|  |  | 采血样完成率 | ＝100% |  | 100% | 2 | 2
|  |  | 造血干细胞600例捐献宣传活动参与人数 | ≥100人 |  | 达到100人 | 2 | 2
|  |  | HLA数据检测上传率 | ＝100% |  | 100% | 2 | 2
|  |  | 彩虹计划活动实现愿望 | ≥1个 |  | 551 | 2 | 1.4 | 预算设立目标时不能确认医院因疫情的管控是否可以结束，年度指标值设置低
|  |  | 造血干细胞捐献者跟踪服务对当年捐献者及需特殊慰问捐献者覆盖率 | ＝100% |  | 100% | 2 | 2
|  | 时效指标 | 宣传品设计制作及印刷完成时间 | ≤12月 |  | 12月 | 2 | 2
|  |  | 造血干细胞捐献者及志愿者保险完成时间 | ≤12月 |  | 5月 | 2 | 2
|  |  | 造血干细胞600例捐献宣传活动完成时间 | ≤12月 |  | 8月 | 2 | 2
|  |  | 采血样宣传完成时间 | ≤12月 |  | 12月 | 2 | 2
|  |  | 宣传科普讲座及专家咨询完成时间 | ≤12月 |  | 12月 | 2 | 2
|  |  | 造血干细胞捐献和无偿献血新媒体宣传推广完成时间 | ≤12月 |  | 12月 | 2 | 2
|  |  | 造血干细胞捐献者跟踪服务完成时间 | ≤12月 |  | 12月 | 2 | 2
|  |  | 京津冀“彩虹计划”宣传活动完成时间 | ≤6月 |  | 6月 | 2 | 2
|  |  | 1000人份血样检测完成时间 | ≤12月 |  | 12月 | 2 | 2
|  | 成本指标 | 宣传品设计制作 | ＝9万元 |  | 8.94万元 | 2 | 2
|  |  | 捐献者跟踪服务费 | ＝2.5万元 |  | 2.5万元 | 2 | 2
|  |  | 宣传科普讲座及专家咨询 | ＝2万元 |  | 1.99万元 | 2 | 2
|  |  | 造血干细胞600例捐献宣传活动 | ＝50万元 |  | 49.9万元 | 2 | 2
|  |  | 无偿献血宣传 | ＝12.5万元 |  | 12.5万元 | 2 | 2
|  |  | 彩虹计划 | ＝5万元 |  | 5万元 | 2 | 2
|  |  | 造血干细胞捐献者及志愿者保险 | ＝11.8万元 |  | 10.976万元 | 2 | 2
|  |  | 1000人份采血样、检测费 | ＝37.6万元 |  | 27.6万元 | 2 | 1 | 中华骨髓库招标后检测费用降低，差价退回市财政
| 效益指标 | 社会效益指标 | 捐献服务工作社会知晓率 | 得到提升 |  | 得到提升 | 5 | 4 | 还有较大的提升空间
|  |  | 凝聚爱心力量，社会爱心人士参与率 | 得到提高 |  | 得到提升 | 5 | 5
|  | 可持续影响指标 | 捐献服务工作公益影响力 | 得到提升 |  | 得到提升 | 10 | 8 | 还有较大的提升空间
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参与彩虹计划活动人员满意度 | ≥96% |  | 100% | 2 | 2
|  |  | 媒体宣传受众满意度 | ≥95% |  | 100% | 2 | 2
|  |  | 造血干细胞捐献者跟踪服务人员满意度 | ≥96% |  | 100% | 2 | 2
|  |  | 造血干细胞捐献者保险满意度 | =100% |  | 100% | 2 | 2
总分 | [6 empty] | 100 | 94.5569
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。