## Sheet2
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 红十字应急救护培训
主管部门 |  |  | 北京市红十字会 |  |  | 实施单位 | 北京市红十字会应急服务中心
项目负责人 |  |  | 陈爽 |  |  | 联系电话 | 84123037
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 97.588 | 94.322 | 90.6938 | 10 | 96.15% | 9.6153
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 97.588 | 94.322 | 90.6938 | 10 | 96.15% | 9.6153
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 贯彻落实“开展应急救护培训，普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识、组织志愿者参与现场救护”这一《中华人民共和国红十字会法》赋予各级红十字组织的职责使命，贯彻落实北京市红十字会“十四五”规划刚要，提升首都红十字应急救护技能培训和知识普及率。 |  |  |  |  | 累计举办市民安全大讲堂23场，惠及4248人次。5月中旬，举办师资复训班1期，58名师资完成复训。累计组织开展师资继续教育6期，累计约2400余人次师资通过线上线下方式参与学习。开展16学时督导41期，8学时督导3期，培训质量督查3期。采购证卡124628张。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 师资复训班期数 | ＝1期 |  | 1期 | 2 | 2
|  |  | 师资继续教育期数 | ≥4期 |  | 6期 | 1 | 1
|  |  | 市民应急安全教育大讲堂期数 | ＝20期 |  | 23期 | 2 | 2
|  |  | 16学时督导 | ≥36期 |  | 41期 | 2 | 2
|  |  | 8学时督导 | 3期 |  | 3期 | 2 | 2
|  |  | 培训质量督查 | 3期 |  | 3期 | 2 | 2
|  |  | 采购制作救护员和救护技能证卡 | ≥12.5万张 |  | 124628张 | 2 | 2
|  |  | 继续教育线上线下参与率 | ≥2000人次 |  | 2400人次 | 2 | 2
|  | 质量指标 | 救护（卡）证符合系统要求 | ≥90% |  | 100% | 3 | 3
|  |  | 市民应急安全教育大讲堂每期课时 | ≥2时 |  | ≥2时 | 4 | 4
|  |  | 督导考评和业务评审通过率 | ＝80% |  | 100% | 4 | 4
|  |  | 复训班考核通过率 | ≥80% |  | 100% | 4 | 4
|  | 时效指标 | 复训班举办时间 | ≤11月 |  | 5-6月 | 3 | 3
|  |  | 市民应急安全教育大讲堂举办时间 | ≤12月 |  | 12月前 | 2 | 2
|  |  | 师资继续教育举办时间 | ≤11月 |  | 4-7月 | 3 | 3
|  |  | 督导考评和业务评审完成时间 | ＝12月 |  | 12月前 | 2 | 2
|  | 成本指标 | 城六区外公务交通费 | ≤0.48万元 |  | 0.336万元 | 2 | 2
|  |  | 市民应急安全教育大讲堂成本 | ≤22.45万元 |  | 21.31万元 | 2 | 2
|  |  | 证书（卡）制作成本 | ≤45.3万元 |  | 45.2982万元 | 2 | 2
|  |  | 督导考评及业务评审费用 | ≤15.368万元 |  | 13.02558万元 | 2 | 2
|  |  | 师资培养与管理费用 | ≤10.724万元 |  | 10.724万元 | 2 | 2
| 效益指标 | 社会效益指标 | 参与师资班后能力 | 得到提升 |  | 有所提升 | 12 | 11 | 能力提升程度需不断在后续教学中检验
|  |  | 参与大讲堂市民预期符合度 | 较高 |  | 较高 | 12 | 11 | 需不断满足更高层次民众需求
|  | 可持续影响指标 | 民众应急救护能力意识 | 得到提升 |  | 有所提升 | 6 | 6
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参加市民应急安全教育大讲堂学员满意度 | ≥90% |  | 100% | 5 | 5
|  |  | 参加应急救护培训师资班学员满意度 | ≥90% |  | 100% | 5 | 5
总分 | [6 empty] | 100 | 97.6153
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。