## Sheet2
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 红十字急救箱和募捐箱建设管理及补充维护
主管部门 |  |  | 北京市红十字会 |  |  | 实施单位 | 北京市红十字会应急服务中心
项目负责人 |  |  | 张子义 |  |  | 联系电话 | 83558512
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 171.0717 | 171.0717 | 170.4637 | 10 | 99.64% | 9.9645
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 171.0717 | 171.0717 | 170.4637 |  | 99.64% | 0
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 根据《中华人民共和国红十字会法》，为深入落实《国务院关于促进红十字事业发展的意见》、《中共北京市委、北京市人民政府关于促进红十字事业发展的实施意见》精神，按照《中国红十字会募捐箱管理细则》《市政府为民办实事工程》及《北京市院前医疗急救服务条例》等相关要求，我会依法在机场、车站、宾馆、商场、医院等公众流量较大的公共场所长期设置红十字募捐箱，以提升公共领域应急处置和公益宣传能力。2023年，我单位继续开展急救箱、募捐箱管理及维护项目，完成现有急救箱内容物维护补充，新增急救箱的设置和安装，电子募捐箱播放宣传片换新工作，并切实做好两箱例行巡视检查，有效提升公共领域应急处置能力和红十字文化传播能力。 |  |  |  |  | 根据《市政府为民办实事工程》及《北京市院前医疗急救服务条例》等相关文件规定，我单位继续开展急救箱建设管理及补充维护项目，完成现有急救箱内容物维护补充，例行巡视检查，旨在有效提升公共领域应急处置能力，为服务首都应急体系建设提供有力保障。已做好度项目前期筹备阶段，积极做好急救箱维护补充招投标和日常管理及补充维护等工作，并按期完成年预期目标。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 现有急救箱内容物更换补充 | 5092个 |  | 5092个 | 8 | 8
|  |  | 现有募捐箱维修维护数量 | 34个 |  | 22个 | 7 | 6 | 因疫情原因，部分店铺和单位撤店或站
|  | 质量指标 | 急救箱和募捐箱损坏修复时间 | ≤24小时 |  | 24小时以内 | 7 | 7
|  |  | 急救箱内容物及时补充验收合格率 | ＝100% |  | 100% | 8 | 8
|  | 时效指标 | 急救箱维护补充招投标并与中标方签订合同时间（2022年3月-11月底前） | ≤11月 |  | 11月底前完成 | 4 | 4
|  |  | 急救箱和募捐箱例行巡检时间（每周不少于1次，每月不少于5次） | ≤11月 |  | 11月底前完成 | 3 | 3
|  |  | 完成急救箱维护、补充和新增时间 | ≤11月 |  | 11月底前完成 | 3 | 3
|  | 成本指标 | 红十字募捐箱项目经费 | ≤1.5万元 |  | 1.5万元 | 5 | 5
|  |  | 红十字急救箱项目经费 | ≤169.57168万元 |  | 168.96368万元 | 5 | 4 | 城六区交通费结余0.608万元
| 效益指标 | 社会效益指标 | 公共领域应急处置和公益宣传能力 | 得到提升 |  | 得到提升 | 15 | 14 | 还有较大的提升空间
|  | 可持续影响指标 | 进一步提升红十字文化传播能力 | 得到提升 |  | 得到提升 | 15 | 14 | 还有较大的提升空间
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 市民和设箱单位满意度 | ≥98% |  | 98% | 10 | 9 | 有调查问卷，但满意度调查分析不够全面
总分 | [6 empty] | 100 | 94.9645
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。