## Sheet2
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 机构运行管理保障项目
主管部门 |  |  | 北京市红十字会 |  |  | 实施单位 | 北京市红十字会行政
项目负责人 |  |  | 程健 |  |  | 联系电话 | 63947068
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 47.08 | 47.08 | 32.7746 | 10 | 69.61% | 6.9615
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 47.08 | 47.08 | 32.7746 |  | 69.61% | 0
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 根据市会机关三定方案，为保障机关正常高效节约工作，服务保障红十字事业发展，提供人道支撑，确保机构安全、平稳有效运行，包括综合服务保障、安全保密建设、档案整理和法律咨询服务 |  |  |  |  | 按计划完成档案整理1次，法律咨询服务1年，XXXX10套
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 档案整理次数 | ＝1次 |  | 1次 | 5 | 5
|  |  | 法律咨询服务月数 | ＝12月 |  | 12月 | 10 | 10
|  |  | ffff | ＝10套 |  | 10套 | 10 | 10
|  | 质量指标 | 设备购置质量满足要求 | 100% |  | 100% | 10 | 10
|  |  | 电器室安全维护满足质量要求 | 100% |  | 100% | 5 | 5
|  | 时效指标 | 服务保障时间 | ＝12月 |  | 12 | 10 | 10
|  | 成本指标 | 项目整体支出 | ≤47.08万元 |  | 32.7746万元 | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 服务保障能力 | 得到提升 |  | 得到提升 | 30 | 30
总分 | [6 empty] | 100 | 100
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。