## Sheet2
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 红十字宣传工作
主管部门 |  |  | 北京市红十字会 |  |  | 实施单位 | 北京市红十字会行政
项目负责人 |  |  | 王寅 |  |  | 联系电话 | 83539946
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 200 | 195 | 191.794 | 10 | 98.36% | 9.8356
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 200 | 195 | 191.794 |  | 98.36% | 0
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 根据《中华人民共和国红十字会法》《中国红十字会章程》规定及部门职责，通过主题宣传、经常性宣传、新媒体宣传等手段，普及《中华人民共和国红十字会法》，宣传国际人道法、红十字运动基本原则，应急救护和防病知识，提高市民对红十字活动的认识，对应急救护和防病的重视和支持。 |  |  |  |  | 2023年完成了一场世界红十字日纪念活动，举办了一次宣传工作骨干培训会，全年在各级主流媒体的新闻报道次数共82次，制作红十字公益短视频27条，红十字公益宣传专版1次。通过红十字宣传工作的开展，社会对无偿献血、捐献遗体器官、捐献造血干细胞的关注度提升。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 红十字公益短视频条数 | ≥24条 |  | 27条 | 3 | 3
|  |  | 主流媒体报道次数 | ≥90次 |  | 82次 | 3 | 2.73 | 2023年下半年市会重视风险防控，严格管理对外宣传，降低频次、提升质量。2024年拟在保证质量的基础上提升宣传频次，扩展宣传合作主流媒体阵营
|  |  | 纪念世界红十字日主题宣传活动次数 | ≥1次 |  | 1次 | 3 | 3
|  |  | 宣传骨干培训班次数 | ≥1次 |  | 1次 | 3 | 3
|  |  | 红十字公益宣传专版 | ≥1次 |  | 1次 | 3 | 3
|  | 质量指标 | 宣传骨干培训合格率 | ≥95% |  | 82.81% | 5 | 4.36 | 合格率受实际出勤率影响较大（应到64人，实到53人）。2024年将对出勤进行严格考核
|  |  | 红十字公益短视频质量 | 满足质量要求 |  | 满足 | 5 | 5
|  |  | 纪念世界红十字日主题宣传活动质量 | 满足质量要求 |  | 满足 | 5 | 5
|  | 时效指标 | 主题宣传活动完成时间 | ＝5月 |  | 5月 | 3 | 3
|  |  | 培训完成时间 | ＝10月 |  | 11月 | 3 | 2.75 | 因授课讲师时间协调问题，培训时间推迟。2024年将提前约定时间，增加备选讲师数量
|  |  | 宣传报道及时性 | 及时报道 |  | 及时 | 2 | 2
|  |  | 红十字公益短视频推送及时性 | 及时推送 |  | 及时 | 2 | 2
|  | 成本指标 | 公益活动电视及新媒体宣传费用 | ≤80万元 |  | 80万元 | 2 | 2
|  |  | 宣传品制作费用 | ≤51万元 |  | 49.9274万元 | 2 | 2
|  |  | 纪念世界红十字日宣传活动费用 | ≤50万元 |  | 48.7666万元 | 2 | 2
|  |  | 宣传骨干培训劳务费 | ≤1万元 |  | 0.21万元 | 1 | 1
|  |  | 《北京日报》宣传专版费用 | ≤10万元 |  | 10万元 | 2 | 2
|  |  | 单反相机及储存硬件采购成本 | ≤3万元 |  | 2.89万元 | 1 | 1
| 效益指标 | 社会效益指标 | 通过红十字宣传工作的开展，社会对无偿献血、捐献遗体器官、捐献造血干细胞的关注度提升 | ≥5% |  | 2% | 30 | 15 | 根据北京广播电视台的观众调查，收视人群对无偿献血、捐献造血干细胞等的平均关注度从96.94%提升至98.61%。该渠道受众的关注度已经较高，提升空间有限。未来将扩展传播渠道
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 宣传骨干培训学员满意度 | ≥95% |  | 97.96% | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 83.6756
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。