## Sheet2
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 造血干细胞、器官（遗体）捐献服务（彩票公益金）
主管部门 |  |  | 北京市红十字会 |  |  | 实施单位 | 北京市红十字会捐献服务中心
项目负责人 |  |  | 李涛 |  |  | 联系电话 | 63813729
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 91 | 125.8992 | 29.5 | 10 | 23.43% | 2.3431
其中:当年财政拨款
上年结转资金
|  |  | 其他资金 | 91 | 125.8992 | 29.5
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 根据《中国红十字会法》、《彩票公益金使用管理规定》及北京市红十字会捐献服务中心工作职责，为进一步宣传红十字精神，提升首都红十字各级组织的社会影响力和社会服务质量，进一步推动无偿献血宣传、推进造血干细胞、器官捐献工作的有效开展，不断凝聚社会爱心人士力量，建设专业的服务队伍，北京市红十字会捐献服务中心将根据相关文件要求开展无偿献血宣传、造血干细胞招募采样、入库志愿者保留项目和人体器官捐献协调员心理支持和疏导项目等工作的开展。 |  |  |  |  | 中华骨髓库总库彩票公益金到账时间为2023年10月，截止2023年12月31日，共支付公交候车亭广告14万元，组织捐献者活动8万元，制作宣传品7.5万元。剩余部分进入北京市红十字会造血干细胞捐献、无偿献血服务（非财政结转）项目在2023年支出。完成《正念介绍和身体扫描体验》、《饮食、情绪、运动正念冥想》、《正念运动、伸展、声音浴》、《情绪中的正念》、《正念与冥想》、《正念与慈悲》、《正念与焦虑》共7次团体课程，来自8家医疗机构共61人次参加了课程体验。课程得到协调员的充分认可。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 公交候车亭广告牌数量 | 52块 |  | 52块 | 3 | 3
|  |  | 协调员心理支持与疏导人次 | ≥100人次 |  | 61人次 | 2 | 1.5 | 捐献案例见证、协调员在职工作时间冲突，北京大学第六医院支持团队可提供服务时间的冲突。下一步加强与北京大学第六医院的项目合作沟通，精确课程时间安排。同时，加强与医院和协调员的动员工作，得到院方进一步支持，使更多的协调员参加项目课程。
|  |  | 入库志愿者保留回访人次 | ≥16万人次 |  | 0 | 1 | 0 | 彩票公益金到账时间较晚，根据总库要求，优先使用彩票公益金结转账户金额开展项目
|  |  | 组织捐献者活动次数 | 1场 |  | 1场 | 3 | 3
|  |  | 制作宣传品数量 | 2种 |  | 捐献者T恤150件，帆布包2280个 | 3 | 3
|  |  | 再动员人数 | ≥600人 |  | 0 | 1 | 0 | 彩票公益金到账时间较晚，根据总库要求，优先使用彩票公益金结转账户金额开展项目
|  |  | 血样采集人数 | ≥3500人 |  | 0 | 2 | 0 | 彩票公益金到账时间较晚，根据总库要求，优先使用彩票公益金结转账户金额开展项目
|  | 质量指标 | 采血样完成率 | ＝100% |  | 0 | 3 | 0 | 彩票公益金到账时间较晚，根据总库要求，优先使用彩票公益金结转账户金额开展项目
|  |  | 广告投放完成率 | ＝100% |  | 100% | 3 | 3
|  |  | 宣传品验收合格率 | ＝100% |  | 100% | 3 | 3
|  |  | 入库志愿者保留回访完成率 | ＝100% |  | 0 | 3 | 0 | 彩票公益金到账时间较晚，根据总库要求，优先使用彩票公益金结转账户金额开展项目
|  |  | 组织捐献者活动安全无事故率 | ＝100% |  | 100% | 3 | 3
|  | 时效指标 | 公交候车亭广告投放完成时间 | ≤12月 |  | 12月前 | 2 | 2 | 彩票公益金到账时间较晚，根据总库要求，优先使用彩票公益金结转账户金额开展项目
|  |  | 采血样完成时间 | ≤12月 |  | 0 | 2 | 0 | 彩票公益金到账时间较晚，根据总库要求，优先使用彩票公益金结转账户金额开展项目
|  |  | 宣传品制作完成时间 | ≤12月 |  | 12月前 | 2 | 2
|  |  | 入库志愿者保留回访完成时间 | ≤12月 |  | 0 | 2 | 0 | 彩票公益金到账时间较晚，根据总库要求，优先使用彩票公益金结转账户金额开展项目
|  |  | 捐献者活动完成时间 | ≤12月 |  | 12月前 | 2 | 2
|  | 成本指标 | 人体器官捐献协调员心里疏导 | ≤6万元 |  | 0 | 0.5 | 0 | 使用2021年结余经费7.65万元，进行协调员心理支持服务第二阶段服务工作。未支出此次经费。
|  |  | 新媒体宣传推广 | ≤22万元 |  | 0 | 1 | 0 | 彩票公益金到账时间较晚，根据总库要求，优先使用彩票公益金结转账户金额开展项目
|  |  | 捐献服务补助费 | ≤8万元 |  | 0 | 1 | 0 | 彩票公益金到账时间较晚，根据总库要求，优先使用彩票公益金结转账户金额开展项目
|  |  | 采血样费 | ≤5.6万元 |  | 0 | 0.5 | 0 | 彩票公益金到账时间较晚，根据总库要求，优先使用彩票公益金结转账户金额开展项目
|  |  | 造血干细胞公交候车亭广告 | ≤14万元 |  | 14万元 | 2 | 2
|  |  | 宣传动员费 | ≤7.5万元 |  | 7.5万元 | 2 | 2
|  |  | 志愿者回访项目 | ≤19万元 |  | 0 | 0.5 | 0 | 彩票公益金到账时间较晚，根据总库要求，优先使用彩票公益金结转账户金额开展项目
|  |  | 捐献者交流活动 | ≤8万元 |  | 8万元 | 2 | 2
|  |  | 区会招募动员费 | ≤35.79925万元 |  | 0 | 0.5 | 0 | 彩票公益金到账时间较晚，根据总库要求，优先使用彩票公益金结转账户金额开展项目
| 效益指标 | 社会效益指标 | 凝聚爱心力量，社会爱心人士参与率 | 得到提高 |  | 得到提高 | 7 | 5 | 支撑材料不够充分，还有较大提升空间
|  |  | "捐献服务工作社会知晓率" | 得到提高 |  | 得到提高 | 8 | 5 | 支撑材料不够充分，还有较大提升空间
|  |  | 器官捐献工作适应度 | 得到提高 |  | 得到提高 | 7 | 5 | 支撑材料不够充分，还有较大提升空间
|  | 可持续影响指标 | 捐献服务工作公益影响力 | 得到提升 |  | 得到提高 | 8 | 5 | 支撑材料不够充分，还有较大提升空间
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 报名入库志愿者满意度 | ≥96% |  | ≥96% | 2 | 1.5 | 支撑材料不充分
|  |  | 造血干细胞捐献者满意度 | ≥96% |  | ≥96% | 3 | 2.5 | 支撑材料不充分
|  |  | 公交候车亭广告受众满意度 | ≥96% |  | ≥96% | 3 | 2.5 | 支撑材料不充分
|  |  | 协调员心理辅导满意度 | ≥80% |  | ≥80% | 2 | 1.5 | 支撑材料不充分
总分 | [6 empty] | 100 | 61.8431
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。