## Sheet2
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 遗体和器官捐献者纪念缅怀设施提升前期费用
主管部门 |  |  | 北京市红十字会 |  |  | 实施单位 | 北京市红十字会捐献服务中心
项目负责人 |  |  | 梁永清 |  |  | 联系电话 | 63807690
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 0 | 26.8 | 24.3585 | 10 | 90.89% | 9.089
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 0 | 26.8 | 24.3585 |  | 90.89% | 0
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 随着公民对遗体和器官捐献认知度的提升，我市捐献者数量持续增加，现有的纪念缅怀设施功能已不能满足人道关怀服务的现实需求，为提高我市遗体和器官捐献者纪念缅怀服务工作质量，我中心规划在纪念缅怀设施现有用地的基础上往北向、西向扩大面积，用于增加纪念广场和周边绿化带的面积，设计和建设生命教育宣传设施，增设遗体捐献者姓名的刻字碑和器官捐献者纪念元素，在满足捐献者家属和社会爱心人士缅怀需求的基础上，进一步提升生命教育社会宣传效果，努力打造集缅怀纪念、感恩教育、生命教育于一体的具有首都特色的纪念缅怀文化园。纪念缅怀设施将扩建2080平方米，纪念设施总面积达到2445平方米。为此我中心将申报《北京市长青园遗体和器官捐献者纪念缅怀设施提升建设项目》，并完成设计方案的制作和审核、施工图设计、项目造价咨询、专家评审、预算评审、事前绩效评估等前期立项工作。论证《北京市长青园遗体和器官捐献者纪念缅怀设施提升建设项目》的必要性、可行性、科学性，规范项目工作的执行流程，核算项目工作的具体经费。 |  |  |  |  | 立项项目为北京市长青园遗体和器官捐献者纪念缅怀设施提升建设项目，该项目最终上报申请经费462.561819万元。前期立项工作经费预算26.8万元，实际支出经费24.3585万元。2023年10月至11月期间按计划完成了设计方案的制作和审核、施工图设计、项目造价咨询、专家评审、预算评审、事前绩效评估等前期立项工作。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 方案和施工图 | =1个 |  | 1个 | 8 | 8
|  |  | 工程概预算书 | =1个 |  | 1个 | 8 | 8
|  |  | 评审报告 | =1个 |  | 1个 | 8 | 8
|  |  | 北京市财政支出项目事前评估报告 | =1个 |  | 1个 | 8 | 8
|  | 时效指标 | 完成方案和施工图时间 | ≤11月 |  | 11月 | 4 | 4
|  |  | 完成工程概预算书时间 | ≤11月 |  | 11月 | 4 | 4
|  |  | 完成评审报告时间 | ≤11月 |  | 11月 | 4 | 4
|  |  | 完成北京市财政支出项目事前评估报告时间 | ≤11月 |  | 11月 | 4 | 4
|  | 成本指标 | 方案和施工图设计成本 | ≤21.4万元 |  | 20万元 | 3 | 3
|  |  | 专家审核成本 | ≤0.9万元 |  | 0.75万元 | 3 | 3
|  |  | 项目施工造价咨询成本 | ≤2万元 |  | 1.6085万元 | 3 | 3
|  |  | 项目预算评审和事前绩效评估成本 | ≤2.5万元 |  | 2万元 | 3 | 3
| 效益指标 | 社会效益指标 | 项目的立项必要性、项目可行性、经济性、效率性、效益性 | 得到提升 |  | 得到提升 | 10 | 9 | 持续推进纪念缅怀设施建设，逐步投入资金，提升可持续的高质量服务。
|  | 可持续影响指标 | 项目的社会服务力 | 得到提升 |  | 得到提升 | 10 | 9 | 持续推进纪念缅怀设施建设，不断增加和完善公共服务项目，提升可持续的高质量服务。
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 评审专家满意度 | ≥90% |  | 100% | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 97.089
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。