**北京市市级预算部门财政项目支出**

**绩效评价报告**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 | | 北京市法学会 | |
| 项目单位 | | 北京市应用法学研究中心 | |
| 项目名称 | | 编辑《法学杂志》 | |
| 评价机构 | | 北京市法学会 | |
| 参与评价  中介机构 | | 北京智信仁合管理咨询有限公司 | |

北京市法学会

2024年5月

项目支出绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等。

1.项目背景及主要内容

创刊于1980年的《法学杂志》是我国改革开放之后最早的法学期刊之一，1980年就由司法部确定为国家一级法学期刊。四十年来，《法学杂志》以内容丰富、观点鲜明、文字精炼的特色赢得了中国法学期刊中的较高地位，受到了中外读者的广泛欢迎，并入选中国中文法律类核心期刊、中国人文社会科学核心期刊、中文社会科学引文索引（CSSCI）来源期刊、中国法学核心科研评价（CLSCI）来源期刊。

《法学杂志》秉承“研究法学理论，推动法制建设”办刊宗旨，坚持正确的办刊方向，理论联系实际，在不断推进法学理论创新、弘扬社会主义法治精神方面不遗余力，荟萃了大量的法学学术精品，刊登了大量有影响力的法学文章，推进了学术成果转化。

北京市应用法学研究中心（简称应用中心）通过编辑《法学杂志》，刊发北京市以至全国的优秀法学论文，积极推荐我国法学研究的新成果，及时报导司法改革的新进展，积极扶持法学新人，繁荣法学研究，为建设社会主义法治国家提供充分的理论依据和司法实践经验。

2.项目资金情况

本项目年初预算资金54.00万元，年中调减预算0.00万元，预算收入为54.00万元，预算支出为53.98万元，年末结转资金为0.02万元，预算执行率为99.96%。项目明细预算执行情况如下表所示：

金额单位：元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | **预算数（元）** | | **实际使用数** | **年末结转和结余** | **预算执行（%）** |
| **财政** | **合计** |
| 编辑《法学杂志》 | 540,000.00 | 540,000.00 | 539,801.15 | 198.85 | 99.96% |
| 合计 | 540,000.00 | 540,000.00 | 539,801.15 | 198.85 | 99.96% |

（二）项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

项目的总体目标为通过刊登更优秀的论文，进一步提高杂志学术水平，保持杂志核心地位，切实推进法学研究。

项目的年度目标为提高文章学术水平，提升编辑能力，不断提升社会认同度和作者读者参与度。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

为深化全过程预算绩效管理，促进预算部门提高成本绩效意识，提高预算执行效率和资金使用效益，根据《北京市项目支出绩效评价管理办法》(京财绩效〔2020〕2146号)及北京市财政局《2024年全过程预算绩效管理培训》的等文件规定，市法学会成立绩效评价工作组，对应用中心2023年编辑《法学杂志》项目进行了绩效评价。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

（1）绩效评价原则

1.财政支出绩效评价是客观评价，所有用来评价的指标均可量化，所有参与评价的单位和个人都必须遵循评价价值中立原则，即财政支出绩效评价结果，只取决于各项目实施主体的工作业绩的客观实际，而不取决于评价人的价值判断和个人意愿。评价结果不会因为评价人价值观念的不一致而有所不同。

2.公正公开原则。绩效评价应当符合真实、客观、公正的要求，依法公开并接受监督。

3.绩效相关原则。绩效评价应当针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果应当清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

（2）评价指标体系及评价标准

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **名称** | **一级** | **二级** | **三级** | **分值** |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：年出刊量 | 9 |
| 指标2：月均发行量 | 9 |
| 指标3：期发稿量 | 9 |
| 指标4：月赠送量 | 9 |
| 指标5：期印刷量 | 9 |
| 质量指标 | 指标1：稿件自采自编率 | 9 |
| 指标2：文字差错率 | 9 |
| 时效指标 | 指标1：单月出刊日 | 9 |
| 成本指标 | 指标1：年费用支出 | 9 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | - | - |
| 社会效益指标 | - | - |
| 生态效益指标 | - | - |
| 可持续影响指标 | 指标1：期刊影响因子 | 9 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | - | - |

（3）评价方法

采取资料收集、数据统计、座谈研讨、民主评议等方式，

对照绩效指标进行评价。

（三）绩效评价工作过程。

召开专题会议，明确预算项目资金使用的相关处室，积

极配合绩效评价工作，指定财务人员具体协调相关人员，对

所使用的财政性资金使用过程、使用效益等开展全面评价。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

经综合评价，编辑《法学杂志》项目93.9分，等级为优。评分表见附表。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

编辑《法学杂志》为经常性项目，项目立项符合单位和市法学会的职能，符合社会主义法治建设需要。项目立项过程符合市财政、市法学会的规定。

（二）项目过程情况。

项目资金预算编制符合市财政、市法学会的相关规定，内容细化充分，执行和调整程序符合财政部门规定。

编辑《法学杂志》为经常性项目，单位有着丰富的组织实施经验。单位制定有《编务工作规程》、《法学杂志社审稿编辑校对流程》，明确了杂志成员分工及责任，保证了杂志编辑、发行以及相关财务工作的顺利实施。

（三）项目产出情况。

《法学杂志》调整办刊理念，围绕“全力打造服务科学决策、服务法治实践、培植法学人才的主阵地，推动首都法学研究和法治实践互促互进的重要平台”这一定位组织策划专题和约稿，为首都法治建设提供坚强的法学理论支撑，全年出刊6期、编辑刊发学术文章67篇。

（四）项目效益情况。

围绕热点、前沿问题组织了习近平法治思想的阐释、民法典的理解与适用等专题，发挥了服务国家大局、引领法学研究、服务法治实践的作用

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验做法。高度重视，增强财务人员预算绩效意识，坚持先有预算后有支出，没有预算不支出。科学精准编报，细化预算支出，坚持专款专用，改进项目资金执行措施，保证项目执行进度。严格纪律，加强专项资金财务管理，及时发现并纠正预算执行与预算目标之间存在的差距，切实提高资金使用效益。

（二）存在问题及原因分析。资金额度偏小，绩效目标设置难以更加细化，部分指标设置不够合理。编辑《法学杂志》项目支出的绩效目标存在细化分解程度不够高的现象，其经济效益指标、环境效益指标、服务对象满意度指标均未明确具体指标，建议今后目标应更加细化和量化。

六、有关建议

建议财政部门加强对预算绩效评价工作指导，推动绩效评价、绩效公开工作更加规范高效。

进一步调整和细化绩效指标，按照市财政局相关文件的规定，从数量、质量、成本和时效等方面细化绩效指标，尽量进行定量表述，不能以量化形式表述的，可以采用定性的分级分档形式表述。如对社会效益细化量化到政治导向、受众反映、社会影响、成果应用等具体指标中，形成对社会效益的可量化、可核查要求。

七、其他需要说明的问题

无。

项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 编辑《法学杂志》 | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市法学会 | | | | | 实施单位 | 北京市应用法学研究中心 | | | | |
| 项目负责人 | | 程绍燕 | | | | | 联系电话 | 67640120 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预  算数 | | 全年预  算数 | 全年  执行数 | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 54 | | 54 | 53.98 | 10 | | 99.96% | | 9.9 |
| 其中：当年财政  拨款 | | 54 | | 54 | 53.98 | — | |  | | — |
| 上年结转资金 | |  | |  |  | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  | |  |  | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 提高文章学术水平，保持学术核心期刊地位；提升编辑能力，不断提升社会认同度和作者读者参与度 | | | | | | 完成 | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度  指标值 | | 实际  完成值 | 分值 | 得分 | | 偏差原因分析及改进  措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：年出刊量 | | =6期 | | 6 | 9 | 9 | |  | |
| 指标2：月均发行量 | | ≥3000册 | | 2700册 | 9 | 6 | |  | |
| 指标3：期发稿量 | | ≥12篇 | | 11-12篇 | 9 | 8 | |  | |
| 指标4：月赠送量 | | ≥500册 | | 500册 | 9 | 9 | |  | |
| 指标5：期印刷量 | | ≥3600册 | | 3200册 | 9 | 8 | |  | |
| 质量指标 | 指标1：文字差错率 | | ≤3% | | ≤3% | 9 | 9 | |  | |
| 指标2：稿件自采自编率 | | =100% | | 100% | 9 | 9 | |  | |
| 时效指标 | 指标1：单月出刊日 | | ≤15日 | | ≤15日 | 9 | 9 | |  | |
| 成本指标 | 指标1：年费用支出 | | ≤54万 | | 53.98万 | 9 | 9 | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 指标1： | |  | |  |  |  | |  | |
| 社会效益  指标 | 指标1： | |  | |  |  |  | |  | |
| 生态效益  指标 | 指标1： | |  | |  |  |  | |  | |
| 可持续影响指标 | 指标1：期刊影响因子 | | 优良中低差 | | 良 | 9 | 8 | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度标 | 指标1： | |  | |  |  |  | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | 93.9 | |  | |

填报注意事项：

1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）\*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）\*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。

3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。