项目支出绩效自评表

（ 2023年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 开展法治宣传 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市法学会 | | | | | 实施单位 | | 北京市法学会（本级） | | | | |
| 项目负责人 | | 王凌凌 | | | | | 联系电话 | | 67634665 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预  算数 | 全年预  算数 | | 全年  执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 30.2 | 30.2 | | 29.99 | | 10 | | 99.33% | | 9.5 |
| 其中：当年财政  拨款 | | 30.2 | 30.2 | | 29.99 | | — | |  | | — |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习宣传贯彻习近平法治思想，全面贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神及中央全面依法治国工作会议精神，深入贯彻全国“两会”精神，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，加强习近平法治思想的宣传阐释，推动党的创新理论落地生根，邀请百名“全国杰出青年法学家”作百场报告会、开展法治文化基层行活动、加强与法治媒体的联系合作，加大推送数量和频率，提升传播力和引导力，与学会媒体资源形成正面宣传的联动效应讲好法治故事，做好法治宣传，切实提高法治宣讲针对性、实效性、普惠性，准确把握新发展阶段，深入贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，为确保“十四五”开好局起好步、为建设法治中国“首善之区”营造良好法治环境、提供有力的法治保障。 | | | | | | 积极组织开展“百名法学家百场报告会”系列活动。年初向“双百”各成员单位和区法学会进行工作提示，围绕习近平法治思想等主题，将活动纳入年度工作计划，扎实开展“双百”活动进党委（党组）理论学习中心组学习、政法大讲堂、党校课堂、各级报告会等活动。截至目前，16个区法学会已开展近60场“双百”法治宣讲活动。三是深入开展2022年青年普法志愿者法治文化基层行活动。 | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进  措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：双百宣讲及法治文化基层行 | | | ≥20场次 | 近570场 | 20 | | 18 | | 指标值设定偏低 | |
| 质量指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 时效指标 | 指标1：重大活动宣传报道 | | | ≤12月 | 7月 | 20 | | 20 | |  | |
| 成本指标 | 指标1：双百宣讲及法治文化基层行经费 | | | ≤8.2万 | 6.99万 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2：重大活动宣传报道经费 | | | ≤22万 | 23万 | 10 | | 8 | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 社会效益  指标 | 指标1：营造法治环境 | | | 好坏 | 好 | 20 | | 18 | |  | |
| 生态效益  指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 可持续影响指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度标 | 指标1：宣传对象满意度 | | | ≥90% |  | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 93.5 | |  | |

填报注意事项：

1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）\*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）\*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。

3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。