项目支出绩效自评表

（ 2023年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 委托研究组织开展学术研讨活动 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市法学会 | | | | | 实施单位 | | 北京市法学会（本级） | | | | |
| 项目负责人 | | 程露茜 | | | | | 联系电话 | | 67634563 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预  算数 | 全年预  算数 | | 全年  执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 90 | 90 | | 90 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政  拨款 | | 90 | 90 | | 90 | | — | |  | | — |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 组织市法学会所属研究组织围绕贯彻落实习近平法治思想、《中央办公厅 国务院办公厅<关于加强社会主义法治文化建设的意见>》、首都中心工作大局、北京“十四五”规划和“一带一路”建设、北京“两区”建设等，开展各法学学科（领域）学术研活动，发挥研究组织在推进首都经济社会发展和法治建设中的智囊团作用。此项经费一次性划拨，一般在第二季度完成。根据市法学会各研究组织开展法学学科（领域）学术研究活动的实际进度与成效，市法学会加强日常督导监管，并在12月至次年1月组织检查评估。通过承接学术研讨活动项目的研究会向市法学会提交结项报告，按照《北京市法学会学术研讨活动项目管理暂行办法》组织开展项目考评，给予评估结论。 | | | | | | 完成 | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进  措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：开展各法学学科（领域）学术研活动 | | | ≥30项 | 41 | 20 | | 20 | |  | |
| 质量指标 | 指标1：形成活动综述、结项报告等 | | | ≥30份 | 41 | 20 | | 20 | |  | |
| 时效指标 | 指标1：完成时间 | | | ≤12月 |  | 10 | | 6 | | 有4个推迟的，最迟到3月17日 | |
| 成本指标 | 指标1：全部项目经费 | | | ≤90万 | 90万 | 10 | | 10 | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 社会效益  指标 | 指标1：推进首都经济社会发展和法治建设 | | | 好坏 | 好 | 20 | | 18 | |  | |
| 生态效益  指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 可持续影响指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度标 | 指标1：结项报告满意度 | | | ≥60% | 80% | 10 | | 8 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 92 | |  | |

填报注意事项：

1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）\*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）\*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。

3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。