项目支出绩效自评表

（ 2023年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 市级法学课题研究 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市法学会 | | | | | 实施单位 | | 北京市法学会（本级） | | | | |
| 项目负责人 | | 肖然 | | | | | 联系电话 | | 67634590 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预  算数 | 全年预  算数 | | 全年  执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 104.5 | 104.5 | | 104 | | 10 | | 99.52% | | 9.5 |
| 其中：当年财政  拨款 | | 104.5 | 104.5 | | 104 | | — | | 99.52% | | — |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 市法学会作为学术团体，发挥建言献策作用。通过设立课题，动员专家学者承担研究任务，贡献聪明智慧，形成研究成果，服务领导决策和法治实践。市级法学课题研究是经市委政法委批准的项目，以问题为导向，研究破解本市法治建设的重点、难点问题，服务全市法治建设。每年立项重点课题10个，一般课题20个，青年课题10个。在广泛征求选提建议的基础上，形成课题指南，经过市委政法委批准，通过政府购买服务方式确定课题主持人，完成研究任务。 | | | | | | 完成 | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进  措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：课题数量 | | | =40项 | 40 | 20 | | 19 | |  | |
| 指标2：每个课题进行中期评审 | | | =1次 | 1次 | 20 | | 19 | |  | |
| 质量指标 | 指标1：专家课题评审合格率 | | | =95% | 100% | 20 | | 19 | |  | |
| 时效指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 成本指标 | 指标1：课题经费 | | | ≤104.5万 | 104万 | 10 | | 10 | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 社会效益  指标 | 指标1：为首都经济发展服务 | | | 好坏 | 好 | 20 | | 18 | |  | |
| 生态效益  指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 可持续影响指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 94.5 | |  | |

填报注意事项：

1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）\*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）\*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。

3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。