项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 开展法律服务 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市法学会 | | | | | 实施单位 | | 北京市法学会（本级） | | | | |
| 项目负责人 | | 解嵘嵘 | | | | | 联系电话 | | 67634509 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预  算数 | 全年预  算数 | | 全年  执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 87.2 | 87.2 | | 86.73 | | 10 | | 99.45% | | 9.5 |
| 其中：当年财政  拨款 | | 87.2 | 87.2 | | 86.73 | | — | | 99.45% | | — |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 项目的年度目标为充分发挥首都法学法律工作者服务基层、服务人民群众的积极性，针对社会和民众关心的热点问题组织开展系列公益法律服务活动，使政府、社会组织、民众三方收益，为化解基层社会矛盾、不断提高基层法治建设水平作出积极贡献；通过法律宣讲活动，大力弘扬法治精神，增强人民群众法律意识，弘扬遵纪守法文明风尚，切实增强广大居民知法、懂法、守法、用法的自觉性。 | | | | | | 完成 | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进  措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：开展法律服务活动 | | | ≥50场次 | 235场 | 10 | | 8 | | 指标值设定偏低 | |
| 指标2：服务群众 | | | ≥3000人次 | 12万人次 | 10 | | 8 | | 指标值设定偏低 | |
| 指标3：委托单位 | | | ≥15家 | 15 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 指标1：项目管理 | | | 好坏 | 好 | 20 | | 19 | |  | |
| 时效指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 成本指标 | 指标1：项目经费及评审费 | | | ≤87.2万 | 86.73万 | 10 | | 10 | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 社会效益  指标 | 指标1：基层法治建设水平 | | | 有所提高 |  | 20 | | 19 | |  | |
| 生态效益  指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 可持续影响指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度标 | 指标1：法律服务对象满意度 | | | ≥80% |  | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 93.5 | |  | |

填报注意事项：

1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）\*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）\*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。

3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。