## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  | 信息系统运维类项目
主管部门 |  | 北京市民族宗教事务委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市民族宗教事务委员会本级
项目负责人 |  | 黄维 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 83979297
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 70 | 64.6 |  | 64.4 |  | 10 |  | 99.69% |  | 9.99
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 70 | 64.6 |  | 64.4 |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 按照北京市政府网站发展、平安建设、网络安全工作责任制、智慧城市建设等工作要求，为确保各项工作考核达标，特申报本项目。项目主要内容包括：（一）网站运维：委门户网站应满足政务发布、政务服务和政务互动需要，符合政府网站检查指标要求。（二）网络安全运维：委信息化基础设施应满足机关运行保障需要，符合平安建设网络安全工作要求。（三）信息资源运维：委政务信息资源库应满足信息资源管理需要，深化信息资源目录管理以及政务数据采集存储、汇聚共享及分析利用，符合智慧城市考核指标体系要求。 | [5 empty] | 大数据考核各项指标均高于全市平均水平。通过平安北京建设网络安全考核，未发生安全事件，网络安全规范会水平提高。资源库可靠运行，完成入云考核指标，政务云使用大幅降低使用成本。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 | 实际 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
[6 empty] | 指标值 | 完成值
| 产出指标 | 数量指标 | 维护网站系统1个，政务信息资源库1个。 |  |  | 2 | 2 | 15 |  | 15
|  | 质量指标 | 网站绩效考核通过；平安建设考核通过；智慧城市季度考核中各项指标均高于全市平均水平。 |  |  | 优 | 优 | 15 |  | 15
|  | 时效指标 | 运维期间 |  |  | 12 | 12 | 15 |  | 15
|  | 成本指标 | 总成本控制在64.6万元，其 |  |  | 64.6 | 64.4 | 15 |  | 13
| 效益指标 | 社会效益指标 | 通过信息化运维项目，委网站服务能力得到提升，点击数较上一年度上升10%；无影响社会的重大网络安全事件。向社会开放数据集符合要求。 |  |  | 优 | 优 | 20 |  | 20
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 委机关工作人员 |  |  | 90% | 97% | 10 |  | 7 |  | 满意度数据支撑性有待提升
总分 | [7 empty] | 100 |  | 94.99