附件3

项目支出绩效自评表

（ 2023年度）

| 项目名称 |  | 改革督察第三方评估经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 市委研究室 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 市委研究室 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 王海波 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 55563680 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 |  | 全年预 算数 | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 90 |  | 90 | 90 |  | 15 |  | 100% |  | 15 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 90 |  | 90 | 90 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0 |  | 0 |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 市委改革办每年须邀请第三方对全市改革出台的新政策效果进行社会评估，每年评估改革项目不少于6个，每个费用15万，合计90万。 |  |  |  |  |  | 实际评估改革项目6个，每个费用15万，合计90万。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 完成评估任务数 |  | 6 |  | 6 | 15 |  | 15 |  | —— |  |
|  |  | 质量指标 | 评估成果优秀率 |  | 83% |  | 100% | 20 |  | 18 |  | —— |  |
|  |  | 成本指标 | 评估费用成本 |  | 90 |  | 90 | 15 |  | 13 |  | —— |  |
|  | 效益指标 | 督察类效益指标 | 评估成果转化为督察意见，推动问题整改 |  | 评估成果实现转化 |  | 每个评估成果都实现了转化 | 20 |  | 20 |  | —— |  |
|  |  | 调研类效益指标 | 重点调研成果提供市领导决策参考 |  | 调研成果实现转化 |  | 有的项目转化不够 | 10 |  | 6 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 市领导对评估成果的评价 |  | 评估成果获得市领导肯定 |  | 每个评估成果均获得市领导肯定 | 20 |  | 20 |  | —— |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 92 |  |  |  |

填报注意事项：

1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。

3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。