| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2023年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 《北京调研》《决策参考》发行项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 中共北京市委研究室 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 中共北京市委研究室 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 李长胜 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 55563807 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 55.512 | 80.352 |  | 78.605 |  | 10 |  | 97.83%% |  | 9.6 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 完成《北京调研》12期及《决策参考》30期 |  |  |  |  |  | 全年刊发《决策参考》43期，获市领导批示15期；编发《北京调研》12期，设立3期主题教育专刊，集中展示全市26家单位和各区的经验做法 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 《北京调研》期数 |  |  | 12 | 12 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 《决策参考》期数 |  |  | 30 | 43 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 《决策参考》批示率 |  |  | 30% | 35.88% | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 《北京调研》按时出刊率 |  |  | 80% | 100% | 10 |  | 9 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 《北京调研》成本执行率 |  |  | 95% | 97.82% | 10 |  | 9 |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 市领导批示率-不适用 |  |  |  |  | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 每月发刊份数3000册（全年36000册） |  |  | 36000 | 58100 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 市领导指示率 |  |  | 30% | 60% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 满意率 |  |  | 80% | 90% | 15 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 93 |  |  |  |