**2023年度改革督察第三方评估经费项目**

**支出绩效评价报告**

**项目名称： 2023年度改革督察第三方评估经费**

**主管部门： 中国共产党北京市委员会研究室**

**评价部门： 中国共产党北京市委员会研究室**

**参与评价**

**中介机构： 北京数圣会计师事务所有限公司**

**中国共产党北京市委员会研究室**

**二〇二四年五月**

**目 录**

[一、基本情况 1](#_Toc7442)

[（一）项目概况 1](#_Toc30465)

[（二）项目绩效目标 2](#_Toc11328)

[二、绩效评价工作开展情况 3](#_Toc14858)

[（一）绩效评价目的 3](#_Toc25610)

[（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等 3](#_Toc6178)

[（三） 绩效评价工作过程 4](#_Toc8450)

[三、综合评价情况及评价结论 5](#_Toc9371)

[四、绩效评价指标分析 5](#_Toc22036)

[（一）项目决策情况 5](#_Toc2058)

[（二）项目过程情况 5](#_Toc28022)

[（三）项目产出情况 7](#_Toc8185)

[（四）项目效益情况 7](#_Toc8713)

[五、存在的问题及原因分析 7](#_Toc18752)

[六、有关建议 8](#_Toc7386)

[七、其他需要说明的问题 8](#_Toc4606)

[八、附件 8](#_Toc16297)

**绩效评价报告**

**数圣会绩字（2024）第0006号**

为有效提高财政资金使用效率，落实《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发﹝2018﹞34号）“加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系”的要求，依据《北京市预算绩效管理办法》（京财绩效﹝2019﹞2129号）、《北京市项目支出绩效评价管理办法》（京财绩效﹝2020﹞2146号），中国共产党北京市委员会研究室成立绩效评价工作组，对2023年度改革督察第三方评估经费项目（以下简称“本项目”）开展了绩效评价。具体情况如下：

# 一、基本情况

## （一）项目概况

### 1.项目实施主体

本项目的实施主体是中国共产党北京市委员会研究室（以下简称“市委研究室”）。根据北京市机构编制委员会办公室《关于同意调整市委研究室（市委改革办）内设机构设置的函》（京编办行﹝2016﹞53号）、《关于同意市委研究室（市委改革办）独立设置人事处的函》（京编办行﹝2017﹞211号）和《关于调整市委研究室（市委改革办）内设机构设置的函》（京编办行﹝2018﹞47号），市委研究室设12个内设机构和机关党委。主要职责是：围绕全市工作大局和市委的工作部署，按照市委的指示和确定的重点课题，开展调查研究，提供决策意见和建议；组织撰写市委的重要文件、文稿；收集和提供具有重要参考价值的政治、经济和社会发展等方面的信息；组织协调全市调查研究工作；完成市委交办的其他任务。

根据中共北京市委办公厅《关于调整市委研究室职能配置、内设机构和人员编制的通知》（京办字﹝2019﹞34号），中共北京市委全面深化改革委员会办公室（以下简称“市委改革办”）设在市委研究室，设4个处室。市委改革办负责处理市委全面深化改革委员会日常工作，主要职责是：组织开展本市全面深化改革重大问题的政策研究；统筹协调有关方面提出的改革工作方案和措施；协调督促有关方面落实市委全面深化改革委员会的决定事项、工作部署和要求；收集汇总有关改革问题的信息资料；联系有关研究机构和专家学者就改革重要问题进行研究和咨询；负责市委全面深化改革委员会的会议组织、日常联络、简报编印等工作。

### 2.项目背景

为落实市委关于加强改革督察工作的有关要求，市委改革办加大改革督察力度，聚焦改革落实中的突出困难问题开展督察，把对突出问题的预判、识别、论证、确认等贯穿督察始终，旨在不断提高督察的针对性和有效性；通过引入相关智库机构对已出台的改革方案进行第三方评估，发挥第三方机构的专业性、权威性和客观性，客观了解改革实际进展、成效和问题，为市委科学决策提供参考。

### 3.主要内容及实施情况

市委改革办每年邀请第三方对全市改革出台的新政策执行效果进行社会评估。本项目由市委改革办督察处负责具体组织、管理与实施。

### 4.资金投入和使用情况

1. 资金投入情况

本项目资金为市级财政资金，2023年度本项目年初预算申请90.00万元；年初预算批复90.00万元；核减预算0.00万元，调整后预算90.00万元。

（2）资金使用情况

本项目实际使用财政预算资金90.00万元，预算执行率100.00%，项目结余资金0.00万元。

## （二）项目绩效目标

### 1.绩效目标

年度总体目标：市委改革办邀请第三方对全市改革出台的新政策执行效果进行社会评估，评估改革项目不少于6个。

### 2.绩效指标

**表1 2023年改革督察第三方评估经费项目绩效指标设置情况**

| 绩效  指  标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度  指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成评估任务数 | 6 |
| 质量指标 | 评估成果优秀率 | 90% |
| 成本指标 | 单个评估费用成本 | 15万元 |
| 评估费用成本 | 90万元 |
| 效益指标 | 督察类效益指标 | 评估成果转化为督察意见，推动问题整改 | 评估成果实现转化 |
| 调研类效益指标 | 重点调研成果提供市领导决策参考 | 调研成果实现转化 |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 市领导对评估成果的评价 | 评估成果获得市领导肯定 |

# 二、绩效评价工作开展情况

## （一）绩效评价目的

绩效评价是预算绩效管理框架体系的重要环节，依据设定的绩效目标，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对项目支出的经济性、效率性、效益性和公平性以及预算资金的投入、使用过程、产出和效果进行客观、公正的测量、分析和评判，查找项目资金使用和管理中的薄弱环节，为工作的改进和提高提供依据，提高财政资金的使用效率。

## （二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等

### 1.绩效评价基本原则和评价方法

根据《北京市项目支出绩效评价管理办法》（京财绩效〔2020〕2146号）的要求，遵循“科学公正、统筹兼顾、激励约束、公开透明”原则，主要运用比较法，对绩效目标与实施效果进行比较；运用公众评判法，通过专家评估对财政支出效果进行评判，综合分析评价绩效目标实现程度。

### 2.评价指标体系

绩效评价工作组与评价专家组根据项目的内容及特点，共同确定了本项目的绩效评价指标体系，评价指标的权重根据各项指标在评价体系中的重要程度确定，项目决策权重占10.00%，项目管理权重占20.00%，项目产出权重占40.00%，项目效益权重占30.00%。

### 3.评价标准

本项目主要采用计划标准，以预先制定的目标、预算作为评价标准，对项目实施效果进行评价。

## 绩效评价工作过程

### 1.准备阶段

（1）制定评价工作实施方案。2024年4月10日中介机构在了解绩效评价工作要求和项目基本情况的基础上，编制绩效评价工作实施方案。方案主要明确了工作目的、工作范围、评价方式和方法、工作程序、应急预案等内容。

（2）成立绩效评价工作组。2024年4月12日市委研究室和中介机构成立绩效评价工作组（以下简称“工作组”），确定工作组成员及相应职责。

### 2.实施阶段

（1）入户调研。工作组于2024年4月16日到达市委研究室进行调研，了解项目基本情况，提交项目资料清单，并就资料清单中的内容进行详细沟通。

（2）资料收集和审核。工作组根据资料清单，结合评价对象实际情况，从项目决策、项目管理、项目产出和项目效益四个方面进行资料收集、整理和审核，并根据审核情况与市委研究室沟通提供补充资料。

（3）遴选专家并组建评价专家组。工作组根据项目内容及涉及的专业领域，遴选绩效管理专家、业务专家和财务专家，组成评价专家组（以下简称“专家组”）。

（4）专家函评。工作组于2024年5月18日将项目资料发送至各位专家，专家通过审核资料，对项目决策、项目管理、项目产出、项目效益等方面的指标完成情况进行评价，独立出具评价意见并形成专家汇总意见。

### 3.评价总结阶段

（1）撰写绩效评价报告。工作组以专家意见为基础，并结合对项目资料审核及分析情况，撰写绩效评价报告。

（2）沟通绩效评价意见。绩效评价报告完成后，工作组就报告中所反映的问题与市委研究室进行沟通。

（3）形成正式绩效评价报告。工作组在市委研究室反馈意见的基础上，对绩效评价报告进行完善，形成正式绩效评价报告。

# 三、综合评价情况及评价结论

2023年度改革督察第三方评估经费项目综合得分90.26分，其中：项目决策8.43分，项目过程18.33分，项目产出37.50分，项目效益26.00分。项目绩效评定结论为“优”。

**表2 2023年度《改革督察第三方评估》项目**

**绩效评价结论一览表**

| **评价内容** | **分值** | **评价得分** |
| --- | --- | --- |
| **项目决策** | 10 | 8.43 |
| **项目过程** | 20 | 18.33 |
| **项目产出** | 40 | 37.50 |
| **项目效益** | 30 | 26.00 |
| **综合得分** | 100 | 90.26 |
| **绩效评定级别** | **优** | |

# 四、绩效评价指标分析

## （一）项目决策情况

市委改革办督察督办工作的内容包括督察督办已出台改革方案的落实情况。中央深改委第八次会议强调，“要加强对改革的实效评估，梳理存在的突出短板和弱项，有针对性地一项一项推动解决”。项目立项与职责范围相符且具有必要性；属于公共财政支持范围；不存在与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复事项，项目立项依据较为充分。

## 项目过程情况

### 1.资金使用及管理情况

市委研究室制定了《市委研究室预算管理制度》《市委研究室财务管理制度》《市委研究室资金支出管理办法》等，明确了资金使用原则及资金审批流程。

本项目年初预算申请90.00万元，年初预算批复90.00万元，核减预算0.00万元，调整后预算90.00万元。本项目实际到位资金90.00万元，资金到位率100.00%。项目预算资金按照计划执行，符合项目预算批复规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。本项目实际支出90.00万元，预算执行率100.00%。项目支出明细如下：

**表3** **2023年度项目支出明细表**

| 日期 | 凭证号 | 摘要 | 金额（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 20231220 | 83# | 改革督察第三方评估项目经费-《关于深化推进义务教育学校教师交流轮岗工作的若干措施》评估费 | 75,000.00 |
| 20231130 | 43# | 《关于完善仲裁制度提高仲裁公信力建设国际仲裁中心的实施意见》第三方评估费 | 75,000.00 |
| 20231130 | 44# | 《北京市关于落实完善科技成果评价机制》的实施意见评估 | 75,000.00 |
| 20231130 | 45# | 《关于进一步提升民营经济活力促进民营经济高质量发展的实施意见》落实情况和实施效果评估 | 75,000.00 |
| 20231130 | 46# | 《北京市人民政府办公厅关于完善建设用地使用权转让、出租、抵押二级市场的实施意见》评估费 | 30,000.00 |
| 20231031 | 8# | 《北京市非物质文化遗产传承发展工程实施方案》落实情况和实施效果评估专家费 | 75,000.00 |
| 20231031 | 16# | 《北京市人民政府办公厅关于完善建设用地使用权转让、出租、抵押二级市场的实施意见》评估费 | 30,000.00 |
| 20230930 | 5# | 关于推进街道乡镇养老服务联合体建设的指导意见评估款 | 45,000.00 |
| 20230930 | 7# | 关于推进街道乡镇养老服务联合体建设的指导意见评估款 | 30,000.00 |
| 20230831 | 24# | “关于打通高校院所、医疗卫生机构科技成果在京转化堵点若干措施”评估款 | 30,000.00 |
| 20230831 | 3# | “关于打通高校院所、医疗卫生机构科技成果在京转化堵点若干措施”评估款 | 45,000.00 |
| 20230731 | 16# | 《北京市生物医药全产业链开放实施方案》第三方评估费中期 | 45,000.00 |
| 20230531 | 15# | 《关于促进中医药传承创新发展的实施方案》第三方评估费 | 30,000.00 |
| 20230430 | 21# | 关于推进街道乡镇养老服务联合体建设的指导意见评估费 | 75,000.00 |
| 20230430 | 33# | 《北京市生物医药全产业链开放实施方案》评估咨询费 | 75,000.00 |
| 20230228 | 22# | 《关于促进中医药传承创新发展的实施方案》第三方评估费 | 45,000.00 |
| 20230228 | 23# | 《关于完善建设用地使用权转让、出租、抵押二级市场的实施意见》评估费中期 | 45,000.00 |
| 合计 | | | 900,000.00 |

### 2.项目组织及管理情况

本年主要实施10个项目的评估工作，其中《关于打通高校院所、医疗卫生机构科技成果在京转化堵点若干措施》《关于完善建设用地使用权转让、出租、抵押二级市场实施意见》《关于促进中医药传承创新发展的实施方案》为延续性项目，《关于深化推进义务教育学校教师交流轮岗工作的若干措施》《关于完善仲裁制度提高仲裁公信力建设国际仲裁中心的实施意见》《北京市关于落实完善科技成果评价机制》《关于进一步提升民营经济活力促进民营经济高质量发展的实施意见》《北京市非物质文化遗产传承发展工程实施方案》《关于推进街道乡镇养老服务联合体建设的指导意见》《北京市生物医药全产业链开放实施方案》为本年新增项目。

项目制订有《北京改革督察工作手册》，作为具体的项目管理制度。各项目在评估前制定了评估方案、执行了评估机构及专家遴选工作，按照“三重一大”流程，经过室务会集体讨论，专家评议及打分，形成中期报告和结项报告，并在《改革督察》中刊载。

## 项目产出情况

项目预期目标为完成评估项目6个，开展项目10个，实际完成7个，完成计划数。3个项目在执行过程中，预计在2024年完成。评估工作和成果基本按照合同、计划的要求完成。评估进度基本符合评估方案设定的时间范围。相关费用支出总体控制在预算范围之内。

## 项目效益情况

本项目达到预期效果，2023年完成的评估报告，对于改革办形成督察意见、被督察单位切实整改发挥了较大作用，成果应用单位满意率为100.00%。

# **五、**存在的问题及原因分析

1、绩效目标问题：绩效目标表的清晰度不足，如：总体目标设置为“委改革办每年须邀请第三方对全市改革出台的新政策效果进行社会评估，每年评估改革项目不少于6个，每个费用15万元，合计90万元”，实为以指标代替目标，未就通过评估预期拟达目标进行设置。

2、预算与实际支出脱节：2023年预算安排6个评估项目，实际支付时涉及2022年项目的中期款或尾款。

3、未按合同约定的支付方式付款，如与人民大学所签合同约定的支付方式为，“中期沟通后拨付4.50万元，完成结项评审后一周内结讫”，实际中期付款3.00万元，尾款付4.50万元。

4、与北京中地华夏土地房地产评估有限公司所签《北京市人民政府办公厅关于完善建设用地使用权转让、出租、抵押二级市场的实施意见》落实情况和实施效果评估委托协议，合同签订日期2022年10月，未明确签订日以及到期日；合同服务期为2022.10.1至2023.3.31，而室务会同意由北京中地华夏土地房地产评估有限公司承担第三方评估工作的时间为2022年10月26日。

5、《关于推进街道乡镇养老服务联合体建设的指导意见》落实情况和实施效果评估委托协议为倒签，合同服务期为2023.3.1至2023.9.30，而合同签订日期甲方为2024年4月3日，乙方为2023年3月31日。

# **六、**有关建议

1、加强财政预算绩效管理理念及目标导向意识，保证目标及指标的明确性、全面性、合理性、细化量化及可考量性，提高绩效目标的引领性作用。

2、按照预算管理要求，加大对预算执行全过程的监督管理力度，加强对项目实施的过程监督与验收，确保财政专项资金的规范和有效，保障项目实施质量。建议优化执行周期和把握好项目进度，提升项目执行与资金周期的匹配性。

3、严格按合同约定的支付方式付款，确保履行合同的刚性。

4、加强合同管理，提高合同签订的严谨性及规范性，严格履行签订合同前的决策程序，规避合同执行中的风险。

# 七、其他需要说明的问题

本报告仅用于市委研究室内部进行绩效评价使用。

# 八、附件

1.预算执行情况表

2.绩效目标完成情况及收支明细表

3.专家及评价工作组情况表

4.专家意见汇总书

5.指标体系及打分情况表

6.绩效报告意见反馈表

7.廉政反馈意见书

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 附件1  改革督察第三方评估经费项目预算执行情况表  单位：万元 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目 | | 预算批复 | | 资金到位情况 | | | | 预算执行情况 | | | | | | | | | | | 本年支出进度（%） | 执行差额 | | 资金超支率（%） | 备注 | |
| 总预算 | 其中：财政拨款 | 合计 | 第一、二季度 | 第三季度 | 第四季度 | 合计 | 本年支出 | | | | | | | 跨年支出 | | | 执行差额数 | 差额原因 |  | |
| 小计 | 第一、二季度 | 其中：财政拨款 | 第三季度 | 其中：财政拨款 | 第四季度 | 其中：财政拨款 | 金额 | 其中：财政拨款 | 时间 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
| 合计 | 1 | 90.00 | 90.00 | 90.00 | 27.00 | 19.50 | 43.50 | 90.00 | 90.00 | 27.00 | 27.00 | 19.50 | 19.50 | 43.50 | 43.50 |  |  |  | 100.00% | 0.00 |  |  |  | |
| 委托业务费-改革督察第三方评估经费 | 2 | 90.00 | 90.00 | 90.00 | 27.00 | 19.50 | 43.50 | 90.00 | 90.00 | 27.00 | 27.00 | 19.50 | 19.50 | 43.50 | 43.50 |  |  |  | 100.00% | 0.00 |  |  |  | |
|  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 附件2  改革督察第三方评估经费项目绩效目标完成情况及收支明细表 | | | |
|  |  |  | 单位：万元 |
| 绩效目标完成情况 | 计划内容 | 目标调整情况 | 实际完成情况 |
| 完成评估任务数6 | 无 | 7 |
| 评估成果优秀率90% | 无 | 100% |
| 评估费用成本90万 | 无 | 90 |
|  |  |  |
| 资金到位情况 | 项目资金 | 预算批复数 | 资金到位数 |
| 财政拨款 | 90.00 | 90.00 |
| 财政拨款 |  |  |
| 其他资金 |  |  |
| 合 计 | 90.00 | 90.00 |
| 资金支出情况 | 项目预算支出明细 | 预算批复数 | 实际支出数 |
| 委托业务费 | 90.00 | 90.00 |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| 合 计 | 90.00 | 90.00 |
| 注：1.预算批复数为项目年度批复的预算数，包含年初批复和年中的追加核减数；  2.实际支出数是指对应项目明细的实际支出数；  3.表中数据以单位实际账面数据为准，保留小数点后两位数字。 | | | |

附件3

专家组及评价工作组情况表

项目名称：改革督察第三方评估经费

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **一、专家组情况** | | | | |
| **姓名** | **职称** | **专业** | **专家类别** | **签字** |
| 王燕梅 | 副研究员、高级会计师 | 工商管理 | 管理专家  （组长） |  |
| 毕娟 | 副研究员 | 社会保障 | 业务专家 | 图片包含 游戏机, 房间  描述已自动生成 |
| 夏颖 | 正高级会计师 | 会计学 | 财务专家 |  |
| **二、工作组情况** | | | | |
| **姓名** | **工作单位** | **职务** | **职称或**  **职业资格** | **签字** |
| 王洌瑄 | 中共北京市市委研究室 | 组长 |  |  |
| 刘东 | 中共北京市市委研究室 | 副组长 |  |  |
| 蒋冬向 | 中共北京市市委研究室 | 组员 |  |  |
| 张春雪 | 北京数圣会计师事务所有限公司 | 组员 | 注会 |  |
| 刘爽 | 北京数圣会计师事务所有限公司 | 组员 | 中级会计师 |  |
| 于雪芬 | 北京数圣会计师事务所有限公司 | 组员 | 中级会计师 |  |
| 单秀荣 | 北京数圣会计师事务所有限公司 | 组员 | 中级会计师 |  |
| 委托方负责人（签字）：  受托方负责人（签字）： | | | | |

附件4

**北京市财政支出项目绩效评价**

**专家意见汇总书**

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称： | 2023年度改革督察第三方评估经费 |
| 项目单位： | 中国共产党北京市委员会研究室 |
| 主管部门： | 中国共产党北京市委员会研究室 |
| 评价时间： | 2024年5月18日 |

1. **专家评分汇总表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **评价指标及分值** | | **专家评分汇总** | | | |
| **决策** | **评价指标** | **分值** | **专家1** | **专家2** | **专家3** | **平均** |
| **项目立项** | **4** | **3.6** | **4** | **3.2** | **3.60** |
| 立项依据充分性 | 2 | 2 | 2 | 2 | **2.00** |
| 立项程序规范性 | 2 | 1.6 | 2 | 1.2 | **1.60** |
| **绩效目标** | **3** | **2.7** | **2.4** | **2** | **2.37** |
| 绩效目标合理性 | 1.5 | 1.2 | 1.2 | 1 | **1.13** |
| 绩效指标明确性 | 1.5 | 1.5 | 1.2 | 1 | **1.23** |
| **资金投入** | **3** | **3** | **2.4** | **2** | **2.47** |
| 预算编制科学性 | 1.5 | 1.5 | 1.2 | 1 | **1.23** |
| 资金分配合理性 | 1.5 | 1.5 | 1.2 | 1 | **1.23** |
| **过程** | **资金管理** | **10** | **10** | **10** | **9.5** | **9.83** |
| 资金到位率 | 3 | 3 | 3 | 3 | **3.00** |
| 预算执行率 | 3 | 3 | 3 | 3 | **3.00** |
| 资金使用合规性 | 4 | 4 | 4 | 3.5 | **3.83** |
| **组织实施** | **10** | **9** | **9** | **7.5** | **8.50** |
| 管理制度健全性 | 5 | 5 | 4.5 | 3.2 | **4.23** |
| 制度执行有效性 | 5 | 4 | 4.5 | 4.3 | **4.27** |
| **产出** | **产出数量** | **15** | **15** | **14** | **15** | **14.67** |
| 实际完成率 | 15 | 15 | 14 | 15 | **14.67** |
| **产出质量** | **15** | **12** | **14.5** | **14** | **13.50** |
| 质量达标率 | 15 | 12 | 14.5 | 14 | **13.50** |
| **产出时效** | **5** | **4** | **4.5** | **5** | **4.83** |
| 完成及时性 | 5 | 4 | 4.5 | 5 | 4.83 |
| **产出成本** | **5** | **5** | **4.5** | **5** | **4.50** |
| 成本节约率 | 5 | 5 | 4.5 | 5 | 4.50 |
| **效益** | **项目效益** | **30** | **26** | **25** | **27** | **26.00** |
| 实施效益 | 20 | 18 | 19 | 18 | **18.33** |
| 满意度 | 10 | 8 | 6 | 9 | **7.67** |
| **合计** | | **100** | **90.3** | **90.3** | **90.2** | **90.26** |

**二、专家评价综合意见**

|  |  |
| --- | --- |
| 评价得分 | **90.26** |
| 绩效级别 | 优[90（含）以上]□ 良[80（含）-90分]☑  中[60（含）-80分]□ 差[60分以下]□ |
| **专家汇总意见：****存在的问题：**1、绩效目标问题：绩效目标表的清晰度不足，如：总体目标设置为“委改革办每年须邀请第三方对全市改革出台的新政策效果进行社会评估，每年评估改革项目不少于6个，每个费用15万元，合计90万元”，实为以指标代替目标，未就通过评估预期拟达目标进行设置。2、预算与实际支出脱节：2023年预算安排6个评估项目，实际支付时涉及2022年项目的中期款或尾款。3、未按合同约定的支付方式付款，如与人民大学所签合同约定的支付方式为，“中期沟通后拨付4.50万元，完成结项评审后一周内结讫”，实际中期付款3.00万元，尾款付4.50万元。4、与北京中地华夏土地房地产评估有限公司所签《北京市人民政府办公厅关于完善建设用地使用权转让、出租、抵押二级市场的实施意见》落实情况和实施效果评估委托协议，合同签订日期2022年10月，未明确签订日以及到期日；合同服务期为2022.10.1至2023.3.31，而室务会同意由北京中地华夏土地房地产评估有限公司承担第三方评估工作的时间为2022年10月26日。5、《关于推进街道乡镇养老服务联合体建设的指导意见》落实情况和实施效果评估委托协议为倒签，合同服务期为2023.3.1至2023.9.30，而合同签订日期甲方为2024年4月3日，乙方为2023年3月31日。**建议：**1、加强财政预算绩效管理理念及目标导向意识，保证目标及指标的明确性、全面性、合理性、细化量化及可考量性，提高绩效目标的引领性作用。2、按照预算管理要求，加大对预算执行全过程的监督管理力度，加强对项目实施的过程监督与验收，确保财政专项资金的规范和有效，保障项目实施质量。建议优化执行周期和把握好项目进度，提升项目执行与资金周期的匹配性。3、严格按合同约定的支付方式付款，确保履行合同的刚性。4、加强合同管理，提高合同签订的严谨性及规范性，严格履行签订合同前的决策程序，规避合同执行中的风险。 专家组组长： 评价工作组组长： 2024年 5月 18 日 | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 附件5  **2023年度改革督察第三方评估经费项目绩效评价指标体系及打分情况表** | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **分值** | **得分** | **扣分理由** |
| 决策（10分） | 项目立项（4分） | 立项依据充分性 | 2 | 2.00 |  |
| 立项程序规范性 | 2 | 1.60 |  |
| 绩效目标（3分） | 绩效目标合理性 | 1.5 | 1.13 | 指标代替目标 |
| 绩效指标明确性 | 1.5 | 1.23 |  |
| 资金投入（3分） | 预算编制科学性 | 1.5 | 1.23 |  |
| 资金分配合理性 | 1.5 | 1.23 | 预算与支付脱节 |
| 过程（20分） | 资金管理（10分） | 资金到位率 | 3 | 3.00 |  |
| 预算执行率 | 3 | 3.00 |  |
| 资金使用合规性 | 4 | 3.83 | 个别支出未按合同约定方式支付 |
| 组织实施（10分） | 管理制度健全性 | 5 | 4.23 |  |
| 制度执行有效性 | 5 | 4.27 |  |
| 产出（40分） | 产出数量（15分） | 实际完成率 | 15 | 14.67 |  |
| 产出质量（15分） | 质量达标率 | 15 | 13.50 |  |
| 产出时效（5分） | 完成及时性 | 5 | 4.83 |  |
| 产出成本（5分） | 成本节约率 | 5 | 4.50 |  |
| 效益（30分） | 项目效益（30分） | 实施效益 | 20 | 18.33 |  |
| 满意度 | 10 | 7.67 |  |
| 合计 | | | 100 | 90.26 |  |

附件6

绩效报告意见反馈表

|  |  |
| --- | --- |
| **部门名称** | **中国共产党北京市委员会研究室** |
| **项目名称** | **改革督察第三方评估经费** |
| **部门意见** | |
| 无。  部门（公章）：  日期： 2024年 5月 18日 | |

附件7

廉政反馈意见书

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **部门名称** | **中国共产党北京市委员会研究室** | | |
| **评价项目** | **改革督察第三方评估经费** | | |
| **评价时间** | 2024年 5月 | | |
| **廉政纪律执行情况反馈意见** | | | |
| **内 容** | | **是** | **否** |
| 1.评价人员有无接受以各种名义馈赠的礼金、礼物和有价证券 | |  | 否 |
| 2.评价人员有无接受可能影响公正评价的宴请、娱乐、旅游及获取各种形式的俱乐部会员资格 | |  | 否 |
| 3.评价人员有无隐瞒事实，出具不公正的评价结论 | |  | 否 |
| 4.评价人员有无在与绩效评价工作相关的经济实体中兼职（包括名誉职务）或从事有偿中介服务 | |  | 否 |
| 5.评价人员有无在被评价单位报销任何费用 | |  | 否 |
| 6.评价人员有无利用特殊身份和使得谋取其他不正当利益 | |  | 否 |
| 7.评价人员有无其他违法违纪行为 | |  | 否 |
| 对违纪行为的具体描述：  无。 | | | |
| 对廉政纪律执行情况总体评价及建议：  无。 | | | |

被评价部门（单位）： （公章）