## 自评表-执法业务管理项目
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 执法业务管理项目
主管部门 |  |  | 北京市民政局 |  |  | 实施单位 | 北京市民政综合执法监察大队
项目负责人 |  |  | 周宓 |  |  | 联系电话 | 65868811
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 32.552 | 30.552 | 12.9954 | 10 | 42.54% | 4.2535
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 32.552 | 30.552 | 12.9954 | —— | 42.54% | ——
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  | —— | —— | ——
|  |  | 其他资金 |  |  |  | —— | —— | ——
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 年初设定目标： 保障执法办案业务正常开展，使得行政执法数量达到北京市司法局最新要求，做到重大事项及时发现、及时查处，避免造成恶劣的社会影响，进一步提高民政执法普及度和民众参与度。 |  |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述： 保障了执法办案业务正常开展，做到重大事项及时发现、及时查处，避免造成恶劣的社会影响，进一步提高了民政执法普及度和民众参与度。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 (40分) | 数量指标 | 发布风险提示次数 | =1次 |  | 1次 | 10 | 10
|  |  | 人均行政执法量 | ≥125件/人 |  | 128件/人 | 10 | 10
|  | 质量指标 | 行政检查业务查办及时率 | ≥95% |  | 95% | 10 | 10
|  | 时效指标 | 截止2023年12月底，保障费资金支出率 | =100% |  | 53.26% | 10 | 5.32 | 偏差原因：因误餐频次低于预期等原因，保障费资金未完全支出； 改进措施：今后将合理设定绩效目标，并及时履行预算调整程序。
| 效 益 指 标 (20分) | 社会效益指标 | 保障执法办案业务的正常开展 | 优 |  | 良 | 10 | 8 | 偏差原因：项目实施对执法办案业务的支撑作用尚有提升空间； 改进措施：今后将做好执法业务管理工作，保障执法办案业务的正常开展。
|  |  | 及时发现并查处重大事项，维护首都社会稳定 | 优 |  | 良 | 10 | 8 | 偏差原因：项目实施对维护首都社会稳定等方面作用尚有提升空间； 改进措施：今后将及时发现并查处重大事项，进一步维护首都社会稳定。
| 成本指标（20分） | 经济成本指标 | 项目预算控制数 | ≤32.552万元 |  | 12.995427 万元 | 20 | 20
| 满意 度指 标 （10分) | 服务对象 满意度指标 | 执法主体人员满意度 | ≥95% |  | 95% | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 85.5735