## 自评表（模板）
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 慈善北京文化建设服务
主管部门 |  |  | 北京市民政局 |  |  | 实施单位 | 北京市民政局本级
项目负责人 |  |  | 付蕊 |  |  | 联系电话 | 65868811
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 187.0678 | 171.1144 | 171 | 10 | 99.93% | 9.9933
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 187.0678 | 171.1144 | 171 | —— | 99.93% | ——
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  | —— | —— | ——
|  |  | 其他资金 |  |  |  | —— | —— | ——
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 年初设定目标： 认真贯彻党的二十大精神，结合慈善重点任务、重点项目、重大活动开展慈善北京文化建设项目，制作优秀慈善产品，培育优秀慈善品牌，打造慈善宣传平台，展现首都慈善文化影响力，以首都慈善事业高质量发展助力新时代首都发展和共同富裕。 |  |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述： 2023年，慈善北京文化建设服务项目按照约定内容，一是完成日常静态展示工作，设计张贴“中华慈善日”和“慈善北京”海报，并通过公交、地铁灯箱广告、户外大屏广告及公交车身广告等渠道进行投放；二是编制印刷了6期《慈善北京》杂志并面向全市慈善组织发放寄送；三是完成动态展示工作，在“慈善北京”媒体矩阵全年有安排有计划的推送了各类慈善动态；四是举办了“中华慈善日”主题活动，展示了北京慈善建设成果，发布了京津冀慈善协同发展计划；五是举办了北京市公益创投大赛活动，评选出年度15个品牌项目。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 (40分) | 数量指标 | 制作慈善类宣传视频总时长 | ≥60分钟 |  | 50分钟 | 6 | 5 | 偏差原因：部分微视频受脚本创作限制，时长较短，总时长不满足绩效指标要求； 改进措施：下一步将全面合理的制定慈善类宣传工作计划，对视频内容、视频时长和视频宣传等多个方面做好策划。
|  |  | 制作慈善类宣传视频个数 | ≥6个 | ≥ | 6个 | 6 | 6
|  |  | 制作“慈善北京”宣传电子杂志期数 | =6期 | = | 6期 | 6 | 6
|  |  | 举办中华慈善日主题活动场次 | =1场 | = | 1场 | 6 | 6
|  | 质量指标 | 慈善类宣传视频浏览量 | ≥100000次 | ≥ | 150000次 | 6 | 6
|  |  | 活动及大赛的慈善组织参与度 | ≥30% | ≥ | 38% | 5 | 5
|  | 时效指标 | 慈善北京文化建设项目12月前完成度 | =100% | = | 100% | 5 | 5
| 效 益 指 标 (30分) | 社会效益指标 | 慈善事业社会影响力提升 | 优 |  | 优 | 15 | 14 | 偏差原因：由于宣传工作完成情况与预期有一定差距； 改进措施：下一步将进一步扩大活动参与范围，加强慈善宣传，搭建社会参与平台，扩大慈善事业的社会影响力。
|  |  | 慈善事业的宣传力度得到加强 | 优 |  | 良 | 15 | 12 | 偏差原因：由于部分视频的投放渠道和时长与预期有差距，导致宣传工作不够完善； 改进措施：下一步将完善好全年宣传工作方案，对宣传工作做好整体安排和策划。
| 成本指标（10分） | 经济成本指标 | 慈善北京文化建设预算控制数 | ≤187.0678万元 |  | 171万元 | 10 | 10
| 满意 度指 标(10分) | 服务对象 满意度指标 | 社会公众满意度 | ≥80% |  | 81% | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 94.9933