## 自评表（模板）
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 久敬庄运转及工作保障经费
主管部门 |  |  | 北京市民政局 |  |  | 实施单位 | 北京市久敬庄接济服务中心
项目负责人 |  |  | 程旭 岳华 白志伟 王振亭 许晓彧 沈杰 |  |  | 联系电话 | 65868811
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 187.4174 | 175.3014 | 172.8426 | 10 | 98.6% | 9.8597
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 187.4174 | 175.3014 | 172.8426 | —— | 98.6% | ——
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  | —— | —— | ——
|  |  | 其他资金 |  |  |  | —— | —— | ——
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 年初设定目标： 依据单位职责,承担社会保障场所的管理及安置工作,配合开展相关的法制宣传教育等方面工作.通过开展各项运转保障服务(网络、安全、法律服务等)，维持社会保障场所正常运转,确保社会保障工作正常有序开展,保障北京市社会稳定。 |  |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述： 依据单位职责,承担社会保障场所的管理及安置工作,配合开展了相关的法制宣传教育等方面工作.通过开展各项运转保障服务(网络、安全、法律服务等)，维持了社会保障场所正常运转,确保了社会保障工作正常有序开展，为社会稳定提供了服务保障。
绩效指标指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 | 视频系统运维服务时长 | ＝12月 |  | 12月 | 4 | 4
|  |  | 宽带服务场所数量 | ＝2处 |  | 2处 | 4 | 4
|  |  | 网络运维服务时长 | ＝12月 |  | 12月 | 4 | 4
|  |  | 合同审核数量 | ≥30份 |  | 67份 | 4 | 4
|  |  | 采购需求项目数量 | ＝5个 |  | 3个 | 4 | 2 | 偏差原因：2个项目改为自行开展需求审查。 改进措施：根据业务工作需要，更精确测算需开展的采购需求项目数量。
|  |  | 燃气服务供应保障时长 | ＝12月 |  | 12月 | 4 | 4
|  |  | 聘用保安人数 | ＝6人 |  | 6人 | 4 | 4
|  |  | 离退休人员保障人数 | ＝17人 |  | 17人 | 4 | 4
|  | 质量指标 | 安保人员出勤率 | ≥95% |  | 95% | 5 | 5
|  |  | 设备设施正常运转率 | ≥95% |  | 95% | 5 | 5
|  |  | 离退休人员保障率 | =100% |  | 100% | 5 | 5
|  | 时效指标 | 截至2023年12月31日,保障业务完成率 | =100% |  | 100% | 3 | 3
| 效 益 指 标 (20分) | 社会效益指标 | 提升社会保障服务水平 | 优 |  | 优 | 20 | 20
| 成本指标（10分） | 经济成本指标 | 项目预算控制数 | ≤187.417444万元 |  | 172.84261万元 | 10 | 10
| 满意 度指 标 (10分) | 服务对象 满意度指标 | 相关工作人员对服务的满意度 | ≥90% |  | 90% | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 97.8597