## 自评表（模板）
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 行政审批业务管理服务
主管部门 |  |  | 北京市民政局 |  |  | 实施单位 | 北京市民政局本级
项目负责人 |  |  | 陈芮 |  |  | 联系电话 | 65868811
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 63.05 | 63.05 | 63.05 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 63.05 | 63.05 | 63.05 | —— | 100% | ——
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  | —— | —— | ——
|  |  | 其他资金 |  |  |  | —— | —— | ——
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 年初设定目标： 按照市政府文件的要求，委托社会组织进行档案整理等辅助性工作，并进行数字化扫描。依据中共中央办公厅、国务院办公厅《关于改革社会组织管理制度促进社会组织健康有序发展的意见》（中办发[2016]46号）要求，民政部门审查直接登记申请时，要广泛听取意见，根据需要征求有关部门意见或组织专家进行评估。进一步做好深化简政放权、放管结合、优化服务改革工作。 |  |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述： 按照市政府文件的要求，2023年度，委托社会组织进行了档案整理工作，实际完成值1000件，指标完成情况为100%；接听社会组织咨询电话及现场咨询，实际完成值40000个，指标完成情况为100%；开具社会组织行政许可辅助服务审计通知单，实际完成值68份，指标完成情况为95.77%；对社会组织档案进行数字化扫描，实际完成值90000张，指标完成情况为100%。依据中共中央办公厅、国务院办公厅《关于改革社会组织管理制度促进社会组织健康有序发展的意见》（中办发[2016]46号）要求，民政部门审查直接登记申请时，广泛听取了意见，根据需要征求有关部门意见、组织专家进行评估，实际完成值46家，指标完成情况为100%。进一步做好了深化简政放权、放管结合、优化服务改革工作。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 | 整理社会组织行政许可辅助服务档案数量及报告数量 | =1000件 |  | 1000件 | 6 | 6
|  |  | 北京市级社会组织直接登记评估数量 | =46家 |  | 46家 | 6 | 6
|  |  | 接听社会组织咨询电话及现场咨询数量 | =40000个 |  | 40000个 | 6 | 6
|  |  | 档案数字化页面张数 | =90000张 |  | 90000张 | 6 | 6
|  |  | 开具社会组织行政许可辅助服务审计通知单数量 | =71份 |  | 68份 | 6 | 5.75 | 偏差原因：该项目是依申请人自行提出审计申请，方才开具审计通知单。本年度社会组织申请该项目数量较少，故开单数量较少。 改进措施：工作人员要为社会组织获取《法定代表人离任（注销清算）审计申请》提供便利条件，通过电子信箱、审批平台等渠道提供给申请人。
|  | 质量指标 | 行政许可辅助服务与处室工作需求的匹配程度 | =100% |  | 100% | 5 | 5
|  |  | 档案数字化信息匹配准确率 | ≥99% |  | 99% | 5 | 5
|  |  | 社会组织直接登记第三方评估论证聘请专家资质合格率 | =100% |  | 100% | 5 | 5
|  | 时效指标 | 截止2023年12月31日，项目内容完成率 | =100% |  | 100% | 5 | 5
| 效益指标 (20分） | 社会效益指标 | 对行政审批效率和服务水平的提升作用 | 优 |  | 优 | 20 | 20
| 成本指标（10分） | 经济成本指标 | 项目预算控制数 | ≤63.05万元 |  | 63.05万元 | 10 | 10
| 满意度指标 (10分) | 服务对象 满意度指标 | 收到投诉数量 | =0个 |  | 0个 | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 99.75