## 自评表（模板）
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 民政信息系统运维服务
主管部门 |  |  | 北京市民政局 |  |  | 实施单位 | 中共北京市委社会工作委员会北京市民政局综合事务中心
项目负责人 |  |  | 赵洋 |  |  | 联系电话 | 65868811
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 2702.5499 | 2338.8952 | 2323.532 | 10 | 99.34% | 9.9343
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 2702.5499 | 2338.8952 | 2323.532 | —— | 99.34% | ——
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  | —— | —— | ——
|  |  | 其他资金 |  |  |  | —— | —— | ——
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 年初设定目标： 完成2023年度社会建设和民政信息系统运维、机房硬件设备运维、视频会议设备运维、政务云资源租用、信息安全服务、运维监理等相关服务。 |  |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述： 完成2023年度社会建设和民政信息系统运维、机房硬件设备运维、视频会议设备运维、政务云资源租用、信息安全服务、运维监理等相关服务，硬件维护数量200个、软件维护数量1个、应用系统维护数量22个、租用专线6条、租用专属云1个、主机托管数量1个。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 (56分) | 数量指标 | 主机托管数量 | =1个 |  | 1个 | 3 | 3
|  |  | 硬件维护数量 | ≥200个 |  | 200个 | 2 | 2
|  |  | 应用系统维护数量 | ≥22个 |  | 22个 | 3 | 3
|  |  | 租用专线 | ＝6条 |  | 6条 | 3 | 3
|  |  | 租用专属云 | ＝1个 |  | 1个 | 3 | 3
|  |  | 软件维护数量 | ≥1个 |  | 1个 | 2 | 2
|  | 质量指标 | 数据差错率 | ≤2% |  | 1.99% | 3 | 3
|  |  | 租用专属云故障次数 | ≤3次 |  | 0次 | 3 | 3
|  |  | 软件维护故障次数 | ≤60次 |  | 25次 | 3 | 3
|  |  | 系统验收合格率 | ≥0% |  | 0% | 3 | 3
|  |  | 主机托管故障次数 | ≤10次 |  | 0次 | 3 | 3
|  |  | 系统集成完成率 | ≥50% |  | 50% | 1 | 1
|  |  | 终端无故障运行率 | ≥90% |  | 96% | 3 | 3
|  |  | 硬件维护故障次数 | ≤40次 |  | 28次 | 3 | 3
|  |  | 租用专线故障次数 | ≤3次 |  | 0次 | 3 | 3
|  |  | 系统正常运行率 | ≥95% |  | 97% | 3 | 3
|  |  | 系统故障修复率 | ≥98% |  | 100% | 3 | 3
|  |  | 租用互联网带宽故障次数 | ≤3次 |  | 0次 | 3 | 3
|  | 时效指标 | 故障应急响应时间 | ≤15分钟 |  | 15分钟 | 3 | 3
|  |  | 故障修复时间 | ≤2小时 |  | 2小时 | 3 | 3
| 效益 指 标 (20分) | 社会效益指标 | 数据共享率 | ≥90% |  | 92% | 4 | 4
|  |  | 硬件使用率 | ≥98% |  | 100% | 4 | 4
|  |  | 系统利用率 | ≥95% |  | 100% | 4 | 4
|  |  | CPU、内存、存储设备等资源利用率 | ≥50% |  | 66% | 4 | 4
|  | 可持续影响指标 | 系统、设备未来持续使用年限 | ≥2年 |  | 5年 | 4 | 4
| 成本指标（10分） | 经济成本指标 | 租用互联网带宽成本 | ≤56万元 |  | 56万元 | 1 | 1
|  |  | 应用系统维护成本 | ≤700万元 |  | 700万元 | 2 | 2
|  |  | 年度维护成本变化率 | ≤0% |  | 0% | 1 | 1
|  |  | 租用专属云成本 | ≤370万元 |  | 370万元 | 1 | 1
|  |  | 硬件维护成本 | ≤112万元 |  | 112万元 | 1 | 1
|  |  | 主机托管成本 | ≤0万元 |  | 4万元 | 1 | 0 | 偏差原因：年初绩效指标值设定有误； 改进措施：今后设定绩效指标时将充分考虑项目实际情况，合理设定年度指标值。
|  |  | 数据维护成本 | ≤210万元 |  | 210万元 | 1 | 1
|  |  | 软件维护成本 | ≤7万元 |  | 7万元 | 1 | 1
|  |  | 租用专线成本 | ≤7万元 |  | 7万元 | 1 | 1
| 满意 度指 标 (4分) | 服务对象 满意度指标 | 使用人员满意度 | ≥90% |  | 项目为跨年项目，暂未开展满意度调查。 | 4 | 2 | 偏差原因：项目为跨年项目，截至2023年底尚未完成，暂未开展满意度调查，项目执行过程中相关人员满意度情况较好。 改进措施：待项目完成后将及时开展满意度调查。
总分 | [6 empty] | 100 | 96.9343