## 北京市永定门接济服务中心综合改造工程
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 北京市永定门接济服务中心综合改造工程
主管部门 |  |  | 北京市民政局 |  |  | 实施单位 | 北京市民政公共服务设施建设事务中心（本级）
项目负责人 |  |  | 冯飞 |  |  | 联系电话 | 65868811
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 147.021 | 140.001 | 136.8964 | 10 | 97.78% | 9.7782
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 147.021 | 140.001 | 136.8964 | —— | 97.78% | ——
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  | —— | —— | ——
|  |  | 其他资金 |  |  |  | —— | —— | ——
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 年初设定目标： 工程形象进度达到70%，院区屋面防水等符合使用要求，消除安全隐患。 |  |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述： 已完成工程形象进度70%，院区屋面防水等符合使用要求，消除了安全隐患。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 (40分) | 数量指标 | 改造区域 | =1项 |  | 1项 | 10 | 10
|  | 质量指标 | 工程验收合格率 | =100% |  | 100% | 20 | 20
|  | 时效指标 | 项目按计划完工率 | =100% |  | 100% | 10 | 10
| 效益指标 (20分) | 社会效益指标 | 院区屋面防水等符合使用要求，消除安全隐患 | 优 |  | 优 | 20 | 20
| 成本指标（20分） | 经济成本指标 | 项目预算控制数 | ≤147.021022万元 |  | 136.896364万元 | 20 | 20
| 满意度指标(10分) | 服务对象 满意度指标 | 使用单位满意度 | ≥95% |  | 95% | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 99.7782