## 自评表（模板）
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 编制北京市行政区域界线详图服务
主管部门 |  |  | 北京市民政局 |  |  | 实施单位 | 北京市民政局本级
项目负责人 |  |  | 马金 |  |  | 联系电话 | 65868811
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 1220.4271 | 1220.204 | 1220.204 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 1220.4271 | 1220.204 | 1220.204 | —— | 100% | ——
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  | —— | —— | ——
|  |  | 其他资金 |  |  |  | —— | —— | ——
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 年初设定目标： 贯彻落实《行政区划管理条例》和《行政区域界线管理条例》，完成区级界线详图，提升行政区划和界线管理规范化、科学化水平，实现界线折点坐标化，精确表达行政区域界线地理位置。 |  |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述： 2023年，开展了35条，实际完成了34条区级界线的测绘及1：10000详图编制任务；完成长度为1209.7千米，完成界线两侧各100米底图巡视、修测面积为241.94平方公里；开展了35条，实际完成了34条区级界线的坐标测绘成果，界线标志物测绘点29995个，测绘成果报告书已制印完成。完成了平原地区29条界线的1：2000补充图件编制工作。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 (40分) | 数量指标 | 所测界线两侧面积 | ≥250.6平方公里 |  | 241.94平方公里 | 10 | 9.65 | 偏差原因：因朝阳顺义线首都机场段在2000年我市勘界期间，两区对界线位置没有达成一致意见，没有开展最终的勘界成果，无法开展界线测绘及详图编制工作。 改进措施：两区正在就界线位置开展协商，如两区能达成一致，2025年1月，将开展测绘编制详图；如两区不能达成一致意见，2025年1月，将对首都机场现状管辖线开展测绘，编制详图。
|  |  | 实现各区及街乡镇界线坐标矢量化数量 | ≥35条 |  | 34条 | 10 | 9.71 | 偏差原因：因朝阳顺义线首都机场段在2000年我市勘界期间，两区对界线位置没有达成一致意见，没有开展最终的勘界成果，无法开展界线测绘及详图编制工作。 改进措施：两区正在就界线位置开展协商，如两区能达成一致，2025年1月，将开展测绘编制详图；如两区不能达成一致意见，2025年1月，将对首都机场现状管辖线开展测绘，编制详图。
|  |  | 测量各区及街乡镇界线长度 | ≥1253千米 |  | 1209.7千米 | 10 | 9.65 | 偏差原因：因朝阳顺义线首都机场段在2000年我市勘界期间，两区对界线位置没有达成一致意见，没有开展最终的勘界成果，无法开展界线测绘及详图编制工作。 改进措施：两区正在就界线位置开展协商，如两区能达成一致，2025年1月，将开展测绘编制详图；如两区不能达成一致意见，2025年1月，将对首都机场现状管辖线开展测绘，编制详图。
|  | 质量指标 | 各级界线清晰、准确率 | =100% |  | 100% | 10 | 10
| 效 益 指 标 (20分) | 社会效益指标 | 实现界线折点坐标化，精确表达行政区域界线地理位置 | 优 |  | 优 | 20 | 20
| 成本指标（20分） | 经济成本指标 | 项目预算控制数 | ≤1220.427135万元 |  | 1220.204万元 | 10 | 10
|  |  | 境界测量单位成本 | ≤0.474376万元/公里 |  | 0.474376万元/公里 | 10 | 10
| 满意 度指 标 (10分) | 服务对象 满意度指标 | 使用单位满意度 | ≥90% |  | 90% | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 99.01