## 自评表（模板）
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 北京市婚姻登记管理信息系统升级改造服务
主管部门 |  |  | 北京市民政局 |  |  | 实施单位 | 北京市民政局本级
项目负责人 |  |  | 鲁翔 |  |  | 联系电话 | 65868811
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 98.8533 | 78.94 | 63.7 | 10 | 80.69% | 8.0694
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 98.8533 | 78.94 | 63.7 | —— | 80.69% | ——
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  | —— | —— | ——
|  |  | 其他资金 |  |  |  | —— | —— | ——
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 年初设定目标： 升级改造婚姻系统所有功能，以满足新设备适配，拓展用户使用渠道，提升系统的性能和稳定性。 |  |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述： 2023年已基本完成婚姻登记所有系统的升级改造，基本完成婚姻登记智能一体化设备对接工作。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 (55分) | 数量指标 | 系统模块开发和升级数量 | ≥8个 |  | 16个 | 20 | 20
|  | 质量指标 | 系统验收合格率 | ≥99% |  | 系统尚未验收 | 25 | 20 | 偏差原因：目前系统尚未验收。 改进措施：按照工作安排，及时开展验收工作。
|  | 时效指标 | 系统开发完成率 | ＝80% |  | 80% | 10 | 10
| 效 益 指 标 (20分) | 社会效益指标 | 婚姻登记业务办理水平得到提升 | 优 |  | 优 | 10 | 10
|  |  | 提高婚姻登记颁证服务能力 | 优 |  | 良 | 10 | 7 | 偏差原因：目前系统尚未验收，婚姻登记颁证服务提升能力存在一定提升空间。 改进措施：按照工作安排，及时开展验收工作，进一步提高婚姻登记颁证服务能力。
| 成本指标（5分） | 经济成本指标 | 项目预算控制数 | ≤98.8533万元 |  | 63.7万元 | 5 | 5
| 满意 度指 标 (10分) | 服务对象 满意度指标 | 使用人员满意度 | ≥90% |  | 95% | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 90.0694