## 委局所属单位改造工程尾款
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 委局所属单位改造工程尾款
主管部门 |  |  | 北京市民政局 |  |  | 实施单位 | 北京市民政公共服务设施建设事务中心（本级）
项目负责人 |  |  | 冯飞 |  |  | 联系电话 | 65868811
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 28.9706 | 21.8521 | 21.8521 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 28.9706 | 21.8521 | 21.8521 | —— | 100% | ——
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  | —— | —— | ——
|  |  | 其他资金 |  |  |  | —— | —— | ——
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 年初设定目标： 支付2022年度北京市救助管理总站更换院内地砖墙砖及受助人员活动区地胶工程及2021年度北京市救助管理总站管井及污水升级改造工程尾款，改造工程形象进度达到100%，基本解决设备设备等存在的安全隐患。 |  |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述： 已完成2022年度北京市救助管理总站更换院内地砖墙砖及受助人员活动区地胶工程及2021年度北京市救助管理总站管井及污水升级改造工程尾款，改造工程形象进度达到100%，基本解决设备设备等存在的安全隐患。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 | 验收并支付尾款项目数量 | =2个 |  | 2个 | 20 | 20
|  | 质量指标 | 工程验收合格率 | =100% |  | 100% | 15 | 15
|  | 时效指标 | 截至2023年12月底，竣工完成率 | =100% |  | 100% | 15 | 15
| 效益指标 (20分) | 社会效益指标 | 保障工程使用单位设备设施正常运转并消除安全隐患 | 优 |  | 优 | 20 | 19 | 偏差原因：项目实施产生的社会效益尚有提升改善的空间； 改进措施：接下来将继续完成好局所属单位的各项工程，进一步保障工程使用单位设备设施正常运转并消除安全隐患。
| 成本指标（10分） | 经济成本指标 | 项目预算控制数 | ≤28.970639万元 |  | 21.852090万元 | 10 | 10
| 满意度指标(10分) | 服务对象 满意度指标 | 使用单位满意度 | ≥95% |  | 95% | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 99