## 自评表
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 社会福利服务管理平台-公民收养信息管理系统升级改造服务
主管部门 |  |  | 北京市民政局 |  |  | 实施单位 | 北京市民政局本级
项目负责人 |  |  | 阮静 |  |  | 联系电话 | 65868811
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 48.61 | 48.61 | 31.388 | 10 | 64.57% | 6.4571
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 48.61 | 48.61 | 31.388 | —— | 64.57% | ——
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  | —— | —— | ——
|  |  | 其他资金 |  |  |  | —— | —— | ——
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 年初设定目标： 落实《中华人民共和国民法典》、民政部《收养评估办法（试行）》等相关政策法规要求，扩大收养评估范围及完善收养评估流程，实现北京市办理收养业务的标准化管理，进一步提升收养业务办理的服务能力。 根据《北京市民政局关于贯彻落实<民法典>进一步做好收养工作的通知》中规定的内容，补充并完善收养人员类型，从而继续发挥收养人员信息匹配功能的优势，实现收养业务在数据管理方面的精细化管理。 结合《中华人民共和国民法典》中对于收养人群的明确规定，优化系统中数据采集、验证、汇总等功能，降低相关工作人员的工作强度，为领导分析决策提供支撑，大大提高了政府部门的工作人员的工作效率。 |  |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述： 落实《中华人民共和国民法典》、民政部《收养评估办法（试行）》等相关政策法规要求，扩大收养评估范围及完善收养评估流程，实现北京市办理收养业务的标准化管理，进一步提升收养业务办理的服务能力。 根据《北京市民政局关于贯彻落实<民法典>进一步做好收养工作的通知》中规定的内容，补充并完善收养人员类型，从而继续发挥收养人员信息匹配功能的优势，实现收养业务在数据管理方面的精细化管理。 结合《中华人民共和国民法典》中对于收养人群的明确规定，优化系统中数据采集、验证、汇总等功能，降低相关工作人员的工作强度，为领导分析决策提供支撑，大大提高了政府部门的工作人员的工作效率。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 (60分) | 数量指标 | 升级改造模块数量 | ≥5个 |  | 5个 | 10 | 10
|  |  | 信息资源库建设数量 | ＝1个 |  | 1个 | 10 | 10
|  | 质量指标 | 系统验收合格率 | ＝100% |  | 100% | 10 | 10
|  |  | 故障率 | ≤0.1% |  | 0% | 10 | 10
|  |  | 故障响应率 | ＝100% |  | 100% | 10 | 10
|  | 时效指标 | 截至2023年11月1日，项目所有实施内容完成度 | ＝100% |  | 未完成 | 10 | 0 | 偏差原因：2023年10月17日收到标信处转来经信局项目审查意见函，开始启动研究制定比选材料。 改进措施：严格按照合同约定执行工作进度。
| 效 益 指 标 (20分) | 社会效益指标 | 有效提高儿童服务工作效率 | 优 |  | 优 | 20 | 20
| 成本指标（5分） | 经济成本指标 | 项目预算控制数 | ≤48.61万元 |  | 31.388万元 | 5 | 5
| 满意 度指 标(5分) | 服务对象 满意度指标 | 使用人员满意度 | ≥90% |  | 90% | 5 | 5
总分 | [6 empty] | 100 | 86.4571