## 自评表（模板）
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 基层治理能力提升服务
主管部门 |  |  | 北京市民政局 |  |  | 实施单位 | 北京市民政局本级
项目负责人 |  |  | 吴琨 |  |  | 联系电话 | 65868811
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 54.792 | 48.112 | 45.5655 | 10 | 94.71% | 9.4707
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 54.792 | 48.112 | 45.5655 | —— | 94.71% | ——
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  | —— | —— | ——
|  |  | 其他资金 |  |  |  | —— | —— | ——
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 年初设定目标： 1.完成100个社区议事厅协商示范点和100个楼门院治理示范点建设，形成可操作、可复制、可推广的案例。 2.实地赴城乡结合部及新城周边地区、平原地区、生态涵养区各约10个乡镇和20个村提供技术支持，编制《典型经验集》；完成撤村建居实验点工作报告，解决撤村建居具体困难。 3.通过实施基层治理“领航计划”项目，加强专家对城乡社区治理的指导力度，在全市范围内培育形成一批高水平、可推广、有特色，能够引领首都社区治理发展方向的标杆和典型，形成首都城乡社区治理优秀案例集。 |  |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述： 1.完成了100个社区议事厅协商示范点和100个楼门院治理示范点建设，形成了可操作、可复制、可推广的案例。 2.实地赴城乡结合部及新城周边地区、平原地区、生态涵养区各10个乡镇和20个村提供技术支持，编制了《典型经验集》；完成了撤村建居实验点工作报告，解决了撤村建居具体困难。 3.通过实施基层治理“领航计划”项目，加强专家对城乡社区治理的指导力度，在全市范围内培育形成了一批高水平、可推广、有特色，能够引领首都社区治理发展方向的标杆和典型，形成了首都城乡社区治理优秀案例集。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 (45分) | 数量指标 | 乡镇政府服务能力建设跟踪数量 | ＝30个 |  | 30个 | 5 | 5
|  |  | 撤村建居实验点数量 | ＝13个 |  | 13个 | 4 | 4
|  |  | 建立社区（村）楼门院治理示范点数量 | ＝100人 |  | 100人 | 4 | 4
|  |  | 形成社区治理创新典型经验数量 | ＝10个 |  | 10个 | 4 | 4
|  |  | 建立社区（村）议事厅协商示范点数量 | ＝100人 |  | 100人 | 4 | 4
|  |  | 乡村振兴落实情况跟踪数 | ＝60个 |  | 60个 | 4 | 4
|  | 质量指标 | 楼门院治理示范点成果质量 | 优 |  | 优 | 4 | 4
|  |  | 撤村建居观察点报告字数 | ≥1万字 |  | 1万字 | 4 | 4
|  |  | 协助跟踪乡镇政府服务能力建设工作典型经验集字数 | ≥3万字 |  | 3万字 | 4 | 4
|  |  | 议事协商试点成果质量 | 优 |  | 优 | 4 | 4
|  | 时效指标 | 11月底前工作任务完成率 | ≥90% |  | 90% | 4 | 4
| 成本指标 (15分) | 经济成本指标 | 项目预算控制数 | ≤54.792万元 |  | 45.565499万元 | 15 | 15
| 效 益 指 标 (20分) | 社会效益指标 | 项目实施对居民议事协商能力的提高作用 | 优 |  | 优 | 5 | 5
|  |  | “领航计划”社区治理和服务水平明显提高 | 优 |  | 优 | 5 | 5
|  |  | 撤村建居规范化水平 | 高 |  | 高 | 5 | 5
|  |  | 乡镇政府服务能力 | 优 |  | 优 | 5 | 5
| 满意 度指 标 (10分) | 服务对象 满意度指标 | 试点社区工作人员对专业技术指导水平满意度 | ≥80% |  | 80% | 5 | 4 | 偏差原因：满意度调查对象不够全面； 改进措施：今后将开展更为全面的满意度调查。
|  |  | 议事协商事项参与人员满意度 | ≥80% |  | 90% | 5 | 5
总分 | [6 empty] | 100 | 98.4707