## 自评表
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 北京通-养老助残卡制发卡服务
主管部门 |  |  | 北京市民政局 |  |  | 实施单位 | 北京市民政局本级
项目负责人 |  |  | 王小兵 |  |  | 联系电话 | 65868811
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 288 | 784.0116 | 763.3445 | 10 | 97.36% | 9.7364
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 288 | 784.0116 | 763.3445 | —— | 97.36% | ——
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  | —— | —— | ——
|  |  | 其他资金 |  |  |  | —— | —— | ——
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 年初设定目标： 2023年将北京通养老助残卡整合至民生卡实现“多卡合一”的工作尚未正式开始，老年人仍可申请办理北京通养老助残卡，须继续推进北京通养老助残卡制发工作，保障老年人依托北京通养老助残卡享受社会服务和社会优待的权利。 |  |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述：1.通过数据统计分析为相关政策的制定提供了决策依据，提高了养老服务科学化、信息化、精准化水平。2.持续保障老年人依托北京通养老助残卡享受社会服务和社会优待的权利。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 | 制卡受理率 | ＝100% |  | 100% | 20 | 20
|  |  | 服务对象人次 | ≥20万人次 |  | 24万人次 | 10 | 10
|  | 质量指标 | 制卡成功率 | ≥99% |  | 100% | 10 | 10
|  | 时效指标 | 截至2023年12月项目完成度 | ＝100% |  | 100% | 5 | 5
|  |  | 从申请之日起完成制卡、发卡的时限 | ≤30日 |  | 20日 | 5 | 5
| 效 益 指 标 (20分) | 社会效益指标 | 保障老年人依托北京通养老助残卡享受社会服务和社会优待的权利 | 优 |  | 优 | 20 | 20
| 成本指标（10分） | 经济成本指标 | 制发卡经费控制数 | ≤784.0116万元 |  | 763.34445万元 | 10 | 10 | 该项目为追加项目，执行期至23年4月底，因此预算执行数采用了24年4月底的实际支出数。
| 满意 度指 标(10分) | 服务对象 满意度指标 | 持卡人综合满意度 | ≥90% |  | 99.7% | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 99.7364