## 自评表（模板）
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 购置设备设施项目经费
主管部门 |  |  | 北京市民政局 |  |  | 实施单位 | 北京市马家楼接济服务中心
项目负责人 |  |  | 王海风 |  |  | 联系电话 | 65868811
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 11.441 | 10.2818 | 9.8408 | 10 | 95.71% | 9.57
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 11.441 | 10.2818 | 9.8408 | —— | 95.71% | ——
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  | —— | —— | ——
|  |  | 其他资金 |  |  |  | —— | —— | ——
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 年初设定目标： 1.随着工作信息化建设的推进，结合中心人员多、工作重、设备落后的实际，增强保密文件及档案文件的安全性，为进一步提高工作效率，扎实推进接济工作的各项工作任务，以保证正常工作的开展，申请更换一批办公设备设施。2.为确保中心安全生产工作的顺利开展，将对中心消防灭火器和部分后厨设备进行报废处理，并重新购置 。3.确保中心职工和常驻31个驻京外省市工作组的安全，在发生应急情况时可以使用不低于30分钟使用时限的应急逃生器材进行自救，申请购置应急逃生器材。 |  |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述： 一是增强保密文件及档案文件的安全性，并且提高了工作效率；二是设备设施和消防器材的新置确保了中心各项安全生产工作的顺利开展。三是购置应急逃生器材，保障了中心职工和常驻31个驻京外省市工作组的安全，在发生应急情况时可以使用不低于30分钟使用时限的应急逃生器材进行自救。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 (45分) | 数量指标 | 购置消防应急救援火灾逃生绳数量 | ＝2条 |  | 2条 | 5 | 5
|  |  | 购买保密柜数量 | ＝1个 |  | 1个 | 5 | 5
|  |  | 购置灭火器数量 | ＝432个 |  | 432个 | 5 | 5
|  |  | 购置冰柜、冰箱等后厨设备数量 | ＝5个 |  | 5个 | 5 | 5
|  |  | 购置消防过滤式自救呼吸器数量 | ＝420个 |  | 420个 | 5 | 5
|  |  | 购置应急手电筒数量 | ＝160个 |  | 160个 | 5 | 5
|  | 质量指标 | 验收合格率 | ＝100％ |  | 100% | 10 | 10
|  | 时效指标 | 项目在2023年8月前的完成度 | ＝100% |  | 90% | 5 | 4.5 | 偏差原因：因工作计划调整，后厨设备于9月购置。 改进措施：提前制定采购计划，合理安排工作进度。
| 效 益 指 标 (40分) | 社会效益指标 | 设备利用率 | ＝100% |  | 100% | 20 | 20
|  |  | 提升消防安全保障水平 | 高 |  | 高 | 10 | 9 | 偏差原因：购置物资还不够全面。 改进措施：较好地提升了消防安全保障水平，今后可根据风险隐患继续增购。
|  |  | 提升安全保障等级 | 高 |  | 高 | 10 | 10
| 成本指标 （5分） | 经济成本指标 | 设备设施购置成本 | ≤11.441万元 |  | 9.8408万元 | 5 | 5
总分 | [6 empty] | 100 | 98.07