## 自评表（模板）
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 慈善及福利彩票业务服务
主管部门 |  |  | 北京市民政局 |  |  | 实施单位 | 北京市民政局本级
项目负责人 |  |  | 付蕊 |  |  | 联系电话 | 65868811
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 93.1554 | 86.9833 | 86.9833 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 93.1554 | 86.9833 | 86.9833 | —— | 100% | ——
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  | —— | —— | ——
|  |  | 其他资金 |  |  |  | —— | —— | ——
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 年初设定目标： 开展第十届“慈善北京”成果巡展，广泛征集慈善文化作品，以群众喜闻乐见的形式推动慈善文化进机关、进企业、进学校、进社区、进家庭；对慈善信托项目开展专家研判、年报机制、绩效评估等全方位监管；汇聚我市慈善政策、社会捐赠、慈善服务、志愿服务及800多家慈善组织发展数据，做好慈善事业发展研判及推动北京市慈善信托地方标准建设等，推动我市慈善事业高质量发展。 |  |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述： 组织开展第十届“慈善北京”成果展，在京津冀三地部分公园、文化广场、学校、社区、商圈等地陆续举办线下巡展，并配合开展慈善故事宣讲、慰问等慈善文化活动，为公众提供慈善服务，产生了良好社会效益和广泛社会影响。进一步完善了北京市慈善信托评估体系，做好北京市慈善事业发展评估研究及慈善信息数据统计分析，做好北京市慈善信托地方标准立项等，推动北京市慈善事业有序发展。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 (40分) | 数量指标 | 第十届“慈善北京”慈善成果展展示场次 | ≥5场次 |  | 7场次 | 3 | 3
|  |  | 第十届“慈善北京”慈善成果展示慈善作品数量 | ≥100个 |  | 100个 | 3 | 3
|  |  | 北京市慈善事业发展评估项目出具报告数量 | =1个 |  | 1个 | 3 | 3
|  |  | 北京市慈善信托绩效评估项目数量 | ≥20个 |  | 25个 | 3 | 3
|  |  | 出具北京市慈善信托地方标准（草案）个数 | =1个 |  | 1个 | 3 | 3
|  | 质量指标 | 第十届“慈善北京”成果展线下展示区域覆盖率 | ≥50% |  | 50% | 5 | 5
|  |  | 慈善事业发展研判报告对北京市慈善工作的参考和指导作用 | 优 |  | 优 | 5 | 5
|  |  | 北京市慈善信托地方标准（草案）对北京市慈善信托工作的指导作用 | 优 |  | 优 | 5 | 5
|  | 时效指标 | 第十届“慈善北京”成果展10月底前完成度 | =100% |  | 100% | 2.5 | 2.5
|  |  | 北京市慈善信托地方标准12月底前完成度 | =100% |  | 100% | 2.5 | 2.5
|  |  | 北京慈善事业发展评估项目11月底前完成度 | =100% |  | 100% | 2.5 | 2.5
|  |  | 各项成果报告11月底前完成度 | =100% |  | 100% | 2.5 | 2.5
| 效 益 指 标 (30分) | 社会效益指标 | 慈善事业社会影响力提升 | 优 |  | 优 | 30 | 27 | 偏差原因：慈善活动内容形式有待创新，活动参与范围还需进一步扩大，慈善宣传力度有待提升，缺乏创新的宣传手段，媒体及社会公众对慈善活动的关注度及参与度有待提升； 改进措施：进一步创新慈善活动参与形式，加强慈善宣传力度，创新慈善宣传方式，以适应快速发展的慈善事业新形势。
| 成本指标（10分） | 经济成本指标 | 项目预算控制数 | ≤93.1554万元 |  | 86.9833万元 | 10 | 10
| 满意 度指 标(10分) | 服务对象 满意度指标 | 社会公众满意度 | ≥80% |  | 90% | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 97