## 自评表
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 儿童福利和保护工作服务
主管部门 |  |  | 北京市民政局 |  |  | 实施单位 | 北京市民政局本级
项目负责人 |  |  | 孙先礼 |  |  | 联系电话 | 65868811
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 76.56 | 46.4 | 36.38 | 10 | 78.41% | 7.8405
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 76.56 | 46.4 | 36.38 | —— | 78.41% | ——
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  | —— | —— | ——
|  |  | 其他资金 |  |  |  | —— | —— | ——
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 年初设定目标： 通过开展儿童福利机构管理人员和护理员能力提升项目、成年孤儿安置评估项目、委托第三方开展收养家庭能力评估、基层未成年人保护工作评估、《北京市未成年人保护条例》政策解读等项目，提升基层儿童福利和未成年人保护工作水平，切实维护未成年人基本权益。 |  |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述： 开展成年孤儿安置评估项目、委托第三方开展收养家庭能力评估，开展未成年人先进集体和先进个人表彰等项目，收养能力评估涉及家庭18个，评选表彰先进个人200个，成年孤儿安置评估29人，提升了基层儿童福利和未成年人保护工作水平，切实维护了未成年人基本权益。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 | 培训儿童福利机构管理人员及护理员数量 | ＝160人 |  | 0人 | 5 | 0 | 偏差原因：该项工作使用归口培训资金保障，未使用本项目资金； 改进措施：今后将合理计划培训范围，按规定使用资金，并及时履行绩效目标调整程序。
|  |  | 收养能力评估涉及家庭数量 | ≥30个 |  | 18个 | 5 | 3 | 偏差原因：疫情后申请收养家庭数量减少。 改进措施：结合上一年度和本年度实际情况更为科学准确地测算。
|  |  | 评选表彰先进个人数量 | ＝200个 |  | 200个 | 5 | 5
|  |  | 编制《未成年人保护法》政策解读数量 | ＝1个 |  | 0个 | 5 | 0 | 偏差原因：未开展此项工作； 改进措施：今后将及时履行绩效目标调整程序。
|  |  | 成年孤儿安置评估人数 | ≥20人 |  | 29人 | 5 | 5
|  | 质量指标 | 未成年人保护工作评估覆盖率 | ≥90% |  | 0% | 5 | 0 | 偏差原因：未开展此项工作； 改进措施：今后将及时履行绩效目标调整程序。
|  |  | 评选表彰活动覆盖情况 | 优 |  | 优 | 5 | 5
|  |  | 评估结果应用率 | ≥95% |  | 100% | 5 | 5
|  | 时效指标 | 各项工作完成时间与方案计划匹配度 | ≥90% |  | 90% | 10 | 10
| 效 益 指 标 (20分) | 社会效益指标 | 提升基层儿童福利和未成年人保护工作水平 | 优 |  | 优 | 20 | 20
| 成本指标（10分） | 经济成本指标 | 项目预算控制数 | ≤86.56万元 |  | 36.38万元 | 10 | 10
| 满意 度指 标(10分) | 服务对象 满意度指标 | 培训对象满意度 | ≥90% |  | 未开展 | 10 | 0 | 偏差原因：该项工作使用归口培训资金保障，未使用本项目资金，未开展满意度调查工作； 改进措施：今后将合理计划培训范围，按规定使用资金，并及时履行绩效目标调整程序。
总分 | [6 empty] | 100 | 70.8405