## 自评表
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 养老服务质量监管体系服务
主管部门 |  |  | 北京市民政局 |  |  | 实施单位 | 北京市民政局本级
项目负责人 |  |  | 周洪敬 |  |  | 联系电话 | 65868811
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 191 | 129.3811 | 129.3811 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 191 | 129.3811 | 129.3811 | —— | 100% | ——
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  | —— | —— | ——
|  |  | 其他资金 |  |  |  | —— | —— | ——
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 年初设定目标： 通过政府购买服务方式，依托专业力量，强化养老服务质量管理与提升，可兼顾发挥政府的监管优势和社会机构的专业优势，规范养老服务行业发展，提高养老服务的专业性、创新性、实效性，进一步增强老年人的幸福感、获得感和安全感。 |  |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述： 按照年初设定的目标，发挥政府的监管优势和社会机构的专业优势，以政府购买服务方式，有效开展养老机构满意度调查、养老服务机构运营补贴资金审计、养老助餐服务数据监督，提升了养老服务质量管理能力，规范了养老服务行业发展，增强了老年人的幸福感、获得感和安全感。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 | 开展养老机构满意度调查数量 | ≥400家 |  | 509家 | 10 | 10
|  |  | 养老助餐管理服务办法督查点位 | ≥16家 |  | 85家 | 10 | 8 | 偏差原因：年初绩效目标值设定偏低； 改进措施：今后将按照项目实际情况合理预估绩效目标值。
|  |  | 养老服务机构运营补贴资金审计数量 | ≥200家 |  | 200家 | 10 | 10
|  | 质量指标 | 养老助餐服务数据准确率 | ≥95% |  | 100% | 10 | 10
|  | 时效指标 | 截至2023年12月底，资金支出率 | ＝83.04% |  | 67.74% | 10 | 8.1575 | 偏差原因：项目经过预算评审后预算金额有所调整，实际执行数低于原计划； 改进措施：今后将按照项目实际情况合理预估绩效目标值，进一步提升预算编制科学性。
| 效 益 指 标 (20分) | 社会效益指标 | 养老机构安全事件发生率 | ＝0% |  | 0 | 20 | 20
| 成本指标（10分） | 经济成本指标 | 项目预算控制数 | ≤191万元 |  | 129.3811万元 | 10 | 10
| 满意 度指 标(10分) | 服务对象 满意度指标 | 养老机构的服务对象满意度 | ≥85% |  | 92% | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 96.1575