## 自评表（模板）
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 社会组织阵地建设服务
主管部门 |  |  | 北京市民政局 |  |  | 实施单位 | 北京市社会组织管理中心
项目负责人 |  |  | 许丽敏 |  |  | 联系电话 | 65868811
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 88.1544 | 88.1544 | 88.1544 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 88.1544 | 88.1544 | 88.1544 | —— | 100% | ——
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  | —— | —— | ——
|  |  | 其他资金 |  |  |  | —— | —— | ——
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 年初设定目标： 贯彻落实中共中央办公厅、国务院办公厅《关于改革社会组织管理制度促进社会组织健康有序发展的意见》（中办发〔2016〕46号）及《中共北京市委办公厅 北京市人民政府办公厅印发<关于改革社会组织管理制度促进社会组织健康有序发展的实施意见>的通知》（京办发〔2017〕32号），发挥社会组织政策法规和优秀项目展示的主阵地作用，通过阵地建设，集中传播北京特色的社会组织文化，引导社会组织在服务国家、服务社会、服务群众、服务行业中发挥作用，促进社会组织健康有序发展。 |  |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述： 2023年，通过实施《北京社会组织》编制服务项目、政务新媒体运营项目以及社会组织线上服务项目，共印发《北京社会组织》36000本，政务公众号发布信息257条，综合打造社会组织政策法规宣传和社会组织展示的主阵地，大力传播北京特色社会组织文化，促进社会组织健康有序发展，有序引导本市社会组织在服务国家、服务社会、服务群众、服务行业中更好发挥作用。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 (40分) | 数量指标 | 政务新媒体发布信息数量 | ≥120个 |  | 257个 | 8 | 8
|  |  | 编发《北京社会组织》册数 | ≥30600册 |  | 36000册 | 8 | 8
|  | 质量指标 | 《北京社会组织》达到合同规定的标准的比率 | ≥95% |  | 100% | 8 | 8
|  |  | 政务新媒体平台运营服务达到合同规定的标准的比率 | ≥95% |  | 100% | 8 | 8
|  | 时效指标 | 《北京社会组织》编写工作完成时间 | ＝12月 |  | 12月 | 8 | 8
| 效 益 指 标 (30分) | 社会效益指标 | 持续对首都社会组织提供引导与阵地保障 | 优 |  | 优 | 15 | 13.5 | 偏差原因：社会组织政策法规宣传和社会组织展示等方面形式与内容均还有提升空间。 改进措施：下一步在宣传形式和内容方面继续探索提升工作水平。
|  |  | 北京市社会组织健康有序发展 | 优 |  | 优 | 15 | 13.5 | 偏差原因：该项目对社会组织健康有序发展起到积极促进作用，但离满分仍有差距。 改进措施：下一步继续提升工作水平持续促进社会组织发展。
| 成本指标（10分） | 经济成本指标 | 项目预算控制数 | ≤88.1544万元 |  | 88.1544万元 | 10 | 10
| 满意 度指 标 (10分) | 服务对象 满意度指标 | 北京市社会组织满意度 | ≥90% |  | 98% | 10 | 9 | 偏差原因：2023年度项目满意度调查以线下为主，样本数不多。 改进措施：今后扩大调查范围。
总分 | [6 empty] | 100 | 96