## 自评表（模板）
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 行政与党务管理平台组织人事管理系统干部人事档案功能建设项目
主管部门 |  |  | 北京市民政局 |  |  | 实施单位 | 北京市民政局本级
项目负责人 |  |  | 张文文 |  |  | 联系电话 | 65868811
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 86.59 | 86.59 | 65.728 | 10 | 75.91% | 7.5907
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 86.59 | 86.59 | 65.728 | —— | 75.91% | ——
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  | —— | —— | ——
|  |  | 其他资金 |  |  |  | —— | —— | ——
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 年初设定目标： 1.建立符合国家标准和要求的干部人事档案管理系统。 2.实现干部人事档案管理系统与国产化系统、硬件的适配。 3.完成新旧系统原来数据对接转换。 4.提升委局干部人事档案信息采集、处理、传输、利用能力，建立健全安全、便捷、共享、高效的干部人事档案信息化管理体系。 |  |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述： 1.建立了符合国家标准和要求的干部人事档案管理系统。 2.实现了干部人事档案管理系统与国产化系统、硬件的适配。 3.正在进行新旧系统原来数据对接转换。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 (40分) | 数量指标 | 在职干部档案数字化迁移数量 | =600本 |  | 0本 | 15 | 0 | 偏差原因：因市经信局审批流程滞后，导致项目启动时间晚于原计划； 改进措施：接下来将按照合同约定进度推进项目实施。
|  | 质量指标 | 档案系统达标率 | =100% |  | 暂未验收 | 15 | 12 | 偏差原因：合同约定的项目完成时间为2024年10月，截至2023年末档案系统建设工作尚未完成； 改进措施：系统建设完成后将及时验收。
|  | 时效指标 | 项目按时完成率 | =100% |  | 80% | 10 | 8 | 偏差原因：因市经信局审批流程滞后，导致项目启动时间晚于原计划； 改进措施：接下来将按照合同约定进度推进项目实施。
| 效 益 指 标 (30分) | 社会效益指标 | 建立健全安全、便捷、共享、高效的干部人事档案信息化管理体系 | 优 |  | 良 | 15 | 12 | 偏差原因：档案系统建设工作尚未完成，相关社会效益未能充分显现； 改进措施：接下来将加快推进项目实施，进一步做好人事档案管理工作。
|  | 可持续影响指标 | 系统正常使用年限 | ≥8年 |  | 8年 | 15 | 15
| 成本指标（10分） | 经济成本指标 | 项目预算控制数 | ≤86.59万元 |  | 65.728万元 | 10 | 10
| 满意 度指 标 (10分) | 服务对象 满意度指标 | 使用人员满意度 | ≥90% |  | 项目尚未完成，暂未开展满意度调查。 | 10 | 8 | 偏差原因：项目尚未完成，暂未开展满意度调查，项目执行过程中相关人员满意程度较好； 改进措施：项目完成后将及时开展满意度调查。
总分 | [6 empty] | 100 | 72.5907