## 自评表（模板）
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 2023年牵手计划工作服务项目
主管部门 |  |  | 北京市民政局 |  |  | 实施单位 | 北京市民政局本级
项目负责人 |  |  | 王文胜 |  |  | 联系电话 | 65868811
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 99.096 | 95.696 | 95.536 | 10 | 99.83% | 9.98
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 99.096 | 95.696 | 95.536 | —— | 99.83% | ——
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  | —— | —— | ——
|  |  | 其他资金 |  |  |  | —— | —— | ——
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 年初设定目标： 选派10家社会工作服务机构、20名专业社工支援内蒙古自治区和支持北京农村地区，帮助受援地建设社会工作服务站，扶持发展社会工作服务机构，支持培养社会工作专业人才，支持建立社会工作服务制度。 |  |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述： 完成既定目标，选派10家社会工作服务机构、20名专业社工支援内蒙古自治区和支持北京农村地区，帮助受援地建设社会工作服务站，扶持发展社会工作服务机构，支持培养社会工作专业人才，支持建立社会工作服务制度。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 | 督导服务次数 | ≥10次 |  | 10次 | 10 | 10
|  |  | 完成项目审计报告数量 | =1份 |  | 1份 | 10 | 10
|  |  | 专业社工人数 | =20人 | 20 | 20人 | 10 | 10
|  | 质量指标 | 项目服务任务达标率 | ≥90% | 90 | 100% | 10 | 10
|  | 时效指标 | 截止2023年12月底，项目完成率 | =100% |  | 100% | 10 | 10
| 成本指标（10分） | 经济成本指标 | 项目总预算控制数 | ≤99.096万元 |  | 95.536万元 | 10 | 10
| 效益指标（20分） | 社会效益指标 | 受援地区提高社会工作服务站建设能力和制度建设水平 | 优 |  | 优 | 10 | 10
|  |  | 助力受援地区培育社会工作人才，提升社会工作服务能力 | 优 |  | 优 | 10 | 10
| 满意 度指 标 （10分) | 服务对象 满意度指标 | 受助地区社工服务机构满意度 | ≥90% |  | 100% | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 99.98