## 未保生活照料及后勤保障服务
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 生活照料及后勤保障服务
主管部门 |  |  | 北京市民政局 |  |  | 实施单位 | 北京市未成年人救助保护中心
项目负责人 |  |  | 张雪英 李军堂 王雪艳 |  |  | 联系电话 | 65868811
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 235.75 | 167.7367 | 167.12 | 10 | 99.63% | 9.9632
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 235.75 | 167.7367 | 167.12 | —— | 99.63% | ——
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  | —— | —— | ——
|  |  | 其他资金 |  |  |  | —— | —— | ——
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 年初设定目标： 1、配备后勤工作人员，保障院区餐饮需求； 2、按照受助人员性质、就餐标准等提供营养、健康、卫生的伙食保障； 3、生活照料方面。1.通过实施本项目，保障未保中心救助的未成年人进行保护性的临时救助和安全照料，为他们提供食、宿等基本生活保障。2.配备看护照料服务岗，提高救助专业化水平，使北京市未成年人救助保护中心承担的受助未成年人得到更全面的生活照料服务，提高生活质量。 4、保障受助未成年人24小时的外出就医、组织活动、护送受助人员返乡接领等后勤服务工作正常开展。 |  |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述： 1、配备了7名后勤工作人员，保障了院区餐饮需求； 2、按照受助人员性质、就餐标准等提供了营养、健康、卫生的伙食保障； 3、生活照料方面。1.通过实施本项目，保障了未保中心救助的未成年人进行保护性的临时救助和安全照料，为他们提供食、宿等基本生活保障。2.配备了看护照料服务人员，提高了救助专业化水平，使北京市未成年人救助保护中心承担的受助未成年人得到更全面的生活照料服务，提高生活质量。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 | 餐饮服务岗位数 | ＝7个 |  | 7个 | 10 | 10
|  |  | 驾驶员岗位数 | ＝1个 |  | 0个 | 10 | 0 | 偏差原因：受业务下沉影响,受助人员减少，暂时取消驾驶员服务项目。 改进措施：加强对救助业务形势的研判，结合救助实际情况确定“驾驶员服务”项目申报与执行。
|  |  | 生活照料人员岗位数 | ＝7个 |  | 7个 | 10 | 10
|  | 质量指标 | 服务人员资质符合率 | ＝100% |  | 100% | 10 | 10
|  | 时效指标 | 截止2023年6月30日，招标完成率 | ＝100% |  | 100% | 10 | 10
| 效 益 指 标 (20分) | 社会效益指标 | 提高受助未成年人生活照料保障程度 | 优 |  | 优 | 20 | 20
| 成本指标（10分） | 经济成本指标 | 项目预算控制数 | ≤183.29145万元 |  | 167.12万元 | 10 | 10
| 满意 度指 标 (10分) | 服务对象 满意度指标 | 有行为能力的未成年人满意度 | ≥85% |  | 100% | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 89.9632