## 自评表（模板）
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 宣传交流中心基本业务开展运维项目
主管部门 |  |  | 北京市民政局 |  |  | 实施单位 | 北京市社会建设和民政宣传交流中心（北京社区报社）
项目负责人 |  |  | 张铎瀚 |  |  | 联系电话 | 65868811
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 77.432 | 70.432 | 70.432 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 77.432 | 70.432 | 70.432 | —— | 100% | ——
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  | —— | —— | ——
|  |  | 其他资金 |  |  |  | —— | —— | ——
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 年初设定目标： 通过租用新媒体采编平台、开展中心内控体系建设咨询服务以及宣传视频的后期加工，促进社会建设和民政民生新闻宣传工作规范、高效和高质量地开展，更好地履行宣传交流中心新闻宣传事务性工作职能，更好地适应北京社会建设和民政事业发展需要。 |  |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述： 完善中心内调控体系，完成新媒体采编系统及资源服务平台上线运行，完成21部影片的后期加工与制作，社会建设和民政民生新闻宣传工作开展更加规范、高效，工作质量和效果得到进一步提升。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 | 视频包装与特效制作数量 | ≥15个 |  | 21个 | 6 | 6
|  |  | 内部评价报告数量 | =1个（套） |  | 1个（套） | 6 | 6
|  | 质量指标 | 内控评价与管理优化需求匹配度 | ≥90% |  | 90% | 6 | 6
|  |  | 后期处理的宣传视频时长 | ≥5分钟 |  | 126分钟 | 6 | 4.2 | 偏差原因：2023年视频拍摄任务较往年有所增加； 改进措施：今后将合理预计下年度工作任务，合理设置绩效指标，降低完成值与指标值的偏离度。
|  |  | 新闻采编系统故障率 | ≤5‰ |  | 1‰ | 6 | 6
|  | 时效指标 | 截止2023年12月31日前，项目完成率 | 100% |  | 100% | 8 | 8
|  |  | 截止2023年10月31日前，项目完成率 | ≥70% |  | 80% | 6 | 6
|  |  | 截止2023年9月30日前，资金支出率 | ≥70% |  | 78.21% | 6 | 6
| 效益 指标 （30分） | 社会效益指标 | 提高民政宣传业务的规范性 | 优 |  | 优 | 15 | 15
|  |  | 高效开展民政民生新闻的宣传工作 | 优 |  | 优 | 15 | 15
| 满意 度指 标 (10分) | 服务对象 满意度指标 | 群众满意度 | ≥85% |  | 97% | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 98.2