## 自评表（模板）
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 社会组织综合服务
主管部门 |  |  | 北京市民政局 |  |  | 实施单位 | 北京市社会组织管理中心
项目负责人 |  |  | 许丽敏 |  |  | 联系电话 | 65868811
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 104.863 | 91.074 | 90.8194 | 10 | 99.72% | 9.972
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 104.863 | 91.074 | 90.8194 | —— | 99.72% | ——
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  | —— | —— | ——
|  |  | 其他资金 |  |  |  | —— | —— | ——
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 年初设定目标： 贯彻落实中共中央办公厅、国务院办公厅《关于改革社会组织管理制度促进社会组织健康有序发展的意见》（中办发〔2016〕46号）《中共北京市委办公厅 北京市人民政府办公厅印发<关于改革社会组织管理制度促进社会组织健康有序发展的实施意见>的通知》（京办发〔2017〕32号）及《民政部<关于印发“十四五”社会组织发展规划>的通知》（民发〔2021〕78号）精神，通过为社会组织提供教育服务，使社会组织能力得到较大提升；通过宣传推介和工作展示，使社会公众更好、更全面地了解社会组织；支持社会组织发展，引导社会组织在服务国家、服务社会、服务群众、服务行业中发挥作用，进一步推进社会组织高质量发展。 |  |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述： 按照年初项目实施方案，完成社会组织教育服务和北京市社会组织推介活动，其中为社会组织从业人员提供线下线上教育服务，面向近三年来新成立社会组织负责人开展了社会组织教育培训，共计200人次参加，录制剪辑130余节微课，超过24课时；举办第三届北京社会组织推介活动，开幕式在线点击量180余万次，扩大了社会组织公信力影响力，树立了社会组织正面形象。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 (40分) | 数量指标 | 北京市社会组织推介活动开展路演活动受益人数量 | ≥100人次 |  | 250人次 | 6 | 6
|  |  | 社会组织教育服务项目录制线上课程数量 | ≥12个 |  | 12个 | 6 | 6
|  |  | 社会组织教育服务项目线下教育人员参与数量 | ≥180人次 |  | 200人次 | 6 | 6
|  | 质量指标 | 社会组织教育服务活动参与率 | ≥90% |  | 100% | 5 | 5
|  |  | 北京市社会组织推介活动符合合同要求的比率 | ≥90% |  | 100% | 5 | 5
|  | 时效指标 | 截至2023年12月底，北京市社会组织推介活动完成率 | =100% |  | 100% | 6 | 6
|  |  | 截至2023年12月底，社会组织教育服务工作完成率 | =100% |  | 100% | 6 | 6
| 效 益 指 标 (30分) | 社会效益指标 | 北京市社会组织的综合服务能力逐步提升 | 优 |  | 优 | 15 | 13 | 偏差原因：取得了阶段性成果,但距离目标和需求尚有差距。 改进措施：继续完善相关措施，推动社会组织高质量发展。
|  |  | 北京市社会组织发展质量不断提高 | 优 |  | 优 | 15 | 13 | 偏差原因：取得了阶段性成果,但距离目标和需求尚有差距。 改进措施：继续完善相关措施，推动社会组织高质量发展。
| 成本指标 （10分） | 经济成本指标 | 项目预算控制数 | ≤104.862972万元 |  | 90.8194万元 | 10 | 10
| 满意度指标 (10分) | 服务对象 满意度指标 | 社会组织满意度 | ≥90% |  | 90% | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 95.972