## 自评表（模板）
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 专业消防中控服务
主管部门 |  |  | 北京市民政局 |  |  | 实施单位 | 北京市救助管理总站
项目负责人 |  |  | 史浩良 |  |  | 联系电话 | 65868811
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 52.5504 | 52.3321 | 52.3078 | 10 | 99.95% | 9.9954
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 52.5504 | 52.3321 | 52.3078 | —— | 99.95% | ——
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  | —— | —— | ——
|  |  | 其他资金 |  |  |  | —— | —— | ——
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 年初设定目标： 为提高救助专业化水平 ，院区消防安全，提供专业消防中控员服务。 |  |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述： 2023年，通过聘请专业消防中控人员，对总站内建筑物的各类消防设备进行巡查、巡视，做好日常技术管理，对消防设备进行定期检查，测试，保障中控室设备安全运行， 确保总站院区全年消防安全。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 | 消防中控人员人数 | =8人 |  | 8人 | 15 | 15
|  | 质量指标 | 服务人员资质合格率 | =100% |  | 100% | 15 | 15
|  | 时效指标 | 截至2023年7月31日，招标工作完成率 | =100% |  | 100% | 10 | 10
|  |  | 资金支出与合同约定支付进度符合率 | ≥90% |  | 100% | 10 | 10
| 效 益 指 标 (20分) | 社会效益指标 | 院区消防安全保障水平 | 高 |  | 高 | 20 | 20
| 成本指标（10分） | 经济成本指标 | 消防中控服务成本 | ≤52.5504万元 |  | 52.3078万元 | 10 | 10
| 满意 度指 标 (10分) | 服务对象 满意度指标 | 工作人员满意度 | ≥85% |  | 85% | 10 | 8 | 偏差原因：虽达到设定目标值，但工作过程中还有可以继续完善的环节。 改进措施：继续细化考核指标，提高工作细致程度，提升满意度，并提高年度指标的设定值。
总分 | [6 empty] | 100 | 97.9954