## 自评表（模板）
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 政府采购需求管理、法律服务及审计服务项目
主管部门 |  |  | 北京市民政局 |  |  | 实施单位 | 中共北京市委社会工作委员会北京市民政局综合事务中心
项目负责人 |  |  | 孙婷婷、赵珂 |  |  | 联系电话 | 65868811
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 38.7 | 14.6 | 13.6 | 10 | 93.15% | 9.3151
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 38.7 | 14.6 | 13.6 | —— | 93.15% | ——
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  | —— | —— | ——
|  |  | 其他资金 |  |  |  | —— | —— | ——
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 年初设定目标： 为了确保2023年度民政信息系统运维服务及委局机关后勤保障等项目正常执行，做好政府采购需求管理；开展综合事务中心的相关业务的法律服务及审计服务等工作。 |  |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述： 为了确保2023年度民政信息系统运维服务及局机关后勤保障等项目正常执行，顺利完成了政府采购需求管理；按计划开展了综合事务中心的相关业务的法律服务及审计服务等工作。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 (40分) | 数量指标 | 采购需求项目数量 | =2个 |  | 1个 | 15 | 7.5 | 偏差原因：因2023年5月新出台的政府采购需求规定，不允许第三方完成需求管理，剩下的需求管理由科室自己完成； 改进措施：今后将严格按照政府采购相关管理办法及规定实施项目。
|  |  | 开展法律培训次数 | ≥1次 |  | 1次 | 10 | 10
|  | 质量指标 | 合同合规性审查率 | =100% |  | 100% | 10 | 10
|  | 时效指标 | 法律咨询服务时长 | =365天 |  | 365天 | 5 | 5
| 效益 指 标 (30分) | 社会效益指标 | 确保采购需求和采购实施计划的合法、合规、合理 | 优 |  | 优 | 10 | 10
|  |  | 提高财政资金安全性和效益性，强化内部控制 | 优 |  | 优 | 10 | 10
|  |  | 合同质量得到提升 | 优 |  | 优 | 10 | 10
| 成本指标（10分） | 经济成本指标 | 项目预算控制数 | ≤38.7万元 |  | 13.6万元 | 10 | 10
| 满意 度指 标 (10分) | 服务对象 满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥95% |  | 98% | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 91.8151