## 自评表（模板）
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 和谐婚姻家庭建设服务
主管部门 |  |  | 北京市民政局 |  |  | 实施单位 | 北京市民政局本级
项目负责人 |  |  | 王颖 |  |  | 联系电话 | 65868811
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 126.691 | 104.3394 | 104.3 | 10 | 99.96% | 9.99
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 126.691 | 104.3394 | 104.3 | —— | 99.96% | ——
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  | —— | —— | ——
|  |  | 其他资金 |  |  |  | —— | —— | ——
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 年初设定目标： 通过开展和谐婚姻家庭建设工作，为全市群众建设和谐家庭提供科学指导，倡导和谐家庭观、健康婚恋观，通过培育提升婚姻辅导员、宣誓颁证员工作水平，增强北京市婚登处的特色及服务水平，扩大在群众间影响力。 |  |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述： 为不同群体的单身青年和市民群众开展以传播正确婚恋观、促进家庭和谐幸福等系列宣讲活动，组织多种主题婚恋交友活动，组织婚姻辅导员、宣誓颁证员培训工作，圆满完成既定任务目标。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 | 主题交友活动参与人次 | ≥1000人次 |  | 860人次 | 10 | 8.6 | 偏差原因：招募报名了1100多人，但是活动当天临时有事没有来现场，签到表是860人。 改进措施：增加招募报名人员数量多于指标值，如有人报名了但没来现场也能保证完成大于1000人次的指标值。
|  |  | 和谐婚姻家庭大讲堂参与人次 | ≥5000人次 |  | 线下1342人次 线上49万人次 | 20 | 14 | 偏差原因：因年轻人接受信息喜闻乐见的形式转向为线上直播等方式，在实施方案中也提及大讲堂形式为线下+线上，线上通过平台直播覆盖人数规模比较大，使大讲堂能达到更有效的传播。 改进措施：下一步将结合课讲形式，合理估量参与人次数，设定更加科学合理的指标值。
|  | 质量指标 | 婚姻辅导员培训内容与参与人员需求的匹配度 | ≥90% |  | 90% | 10 | 10
|  | 时效指标 | 截至2023年底，项目完成率 | =100% |  | 100% | 10 | 10
| 效 益 指 标 (20分) | 社会效益指标 | 通过集体婚礼项目，树立健康婚俗新风尚 | 优 |  | 优 | 10 | 10
|  |  | 帮助单身青年、中老年人解决婚恋等问题，促进社会形成积极健康的婚恋导向 | 优 |  | 优 | 10 | 10
| 成本指标（10分） | 经济成本指标 | 项目预算控制数 | ≤126.691万元 |  | 104.3万元 | 10 | 10
| 满意 度指 标 (10分) | 服务对象 满意度指标 | 参与和谐婚姻家庭建设活动的群众满意度 | ≥90% |  | 95% | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 92.59