## 自评表（模板）
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 社会组织监管服务
主管部门 |  |  | 北京市民政局 |  |  | 实施单位 | 北京市社会组织管理中心
项目负责人 |  |  | 闫晓强 付美玲 |  |  | 联系电话 | 65868811
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 625.0389 | 594.6459 | 578.044 | 10 | 97.21% | 9.7208
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 625.0389 | 594.6459 | 578.044 | —— | 97.21% | ——
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  | —— | —— | ——
|  |  | 其他资金 |  |  |  | —— | —— | ——
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 年初设定目标： 通过开展市级社会组织等级评估、市级社会组织审计、社会组织年检电子签章服务等工作，进一步推动社会组织管理制度改革，激发社会组织活力，发挥社会组织作用，促进社会组织健康有序发展。 |  |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述： 年内对258家市级社会组织开展等级评估，对543家市级社会组织进行审计，编制北京市社会组织年检报告，加强社会组织日常监管，做好社会组织年检电子签章服务等工作，进一步推动社会组织管理制度改革，激发社会组织活力，发挥社会组织作用，促进社会组织健康有序发展。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 (40分) | 数量指标 | 社会组织年检电子签章服务数量 | ≥10000个 |  | 12693个 | 3 | 3
|  |  | 社会组织等级评估数量 | ≥230家 |  | 258家 | 4 | 4
|  |  | 社会组织审计数量 | ≥520家 |  | 543家 | 4 | 4
|  |  | 完成2022年度北京市社会组织年检数据资料研究分析报告数量 | ≥3个 |  | 5个 | 6 | 6
|  |  | 完成2023年度北京市社会组织年检数据资料统计分析报告数量 | ≥1个 |  | 1个 | 1 | 1
|  | 质量指标 | 社会组织等级评估项目成果验收合格率 | ≥85% |  | 100% | 3 | 3
|  |  | 2022年度北京市社会组织年检数据资料研究分析报告验收合格率 | =100% |  | 100% | 5 | 5
|  |  | 2023年度北京市社会组织年检数据资料统计分析报告验收合格率 | =70% |  | 70% | 1 | 1
|  |  | 社会组织审计的审计报告验收合格率 | ≥85% |  | 100% | 4 | 4
|  |  | 社会组织年检电子签章使用有效率 | =100% |  | 100% | 4 | 4
|  | 时效指标 | 合同签订后，完成社会组织等级评估工作时长 | ≤6月 |  | 6月 | 5 | 5
| 效 益 指 标 (30分) | 社会效益指标 | 促进社会组织健康有序发展 | 优 |  | 优 | 15 | 13.5 | 偏差原因：该项目积极促进了社会组织健康有序发展，但距离目标仍有差距。 改进措施：进一步提升工作水平，持续促进社会组织健康发展。
|  |  | 增强社会组织监管力量 | 优 |  | 优 | 15 | 13.5 | 偏差原因：该项目增强了社会组织监管力量，但距离工作目标仍有差距。 改进措施：进一步做好相关工作，不断增强社会组织监管力量。
| 成本指标（10分） | 经济成本指标 | 项目预算控制数 | ≤625.03895万元 |  | 578.044万元 | 10 | 10
| 满意 度指 标 (10分) | 服务对象 满意度指标 | 被评估的市级社会组织满意度 | ≥90% |  | 99.6% | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 96.7208