## 自评表（模板）
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 接济区、接待区、餐厅服务项目
主管部门 |  |  | 北京市民政局 |  |  | 实施单位 | 北京市马家楼接济服务中心
项目负责人 |  |  | 宋志勤 |  |  | 联系电话 | 65868811
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 425.36 | 425.36 | 425.16 | 10 | 99.95% | 9.99
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 325.36 | 325.36 | 325.36 | —— | 100% | ——
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  | —— | —— | ——
|  |  | 其他资金 | 100 | 100 | 99.8 | —— | 99.8% | ——
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 年初设定目标： 依据单位职责，承担服务场所的管理及安置工作，配合开展相关的法制宣传、教育等方面工作。通过开展社会化服务，为驻我中心北京市联席办、北京市治安总队、马家楼派出所及“120”急救中心和工作组工作人员及相关人员提供各项保障（用餐服务、客房服务、中控服务），确保社会保障工作正常有序开展，保障北京市社会稳定。 |  |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述： 完成餐厅区、接济区、接待区、中控区的各项服务保障工作，完成情况良好，确保了工作正常有序开展，对维护社会稳定起到一定作用。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 (55分) | 数量指标 | 接待区客房房间服务数量 | ＝156个（套） |  | 156个（套） | 10 | 10
|  |  | 服务保障区消毒面积 | ＝9800平米 |  | 9800平米 | 10 | 10
|  |  | 提供餐厅食品加工、供餐服务人次 | ≥458人次 |  | 289人次 | 10 | 6.31 | 偏差原因：绩效目标申报时的就餐人数是按上年数据测算的，因工作调整，就餐人数减少。 改进措施：进一步提高绩效目标设定合理性和项目内容安排的合理性。
|  |  | 中控服务保障面积 | ＝42527平米 |  | 42527平米 | 10 | 10
|  | 质量指标 | 项目服务合格率 | ≥90% |  | ≥90% | 5 | 5
|  | 时效指标 | 截至2023年06月30日，招标工作完成率 | ＝100% |  | 100% | 5 | 5
|  |  | 资金支出与合同约定资金支出进度符合率 | ＝100% |  | 100% | 5 | 5
| 效 益 指 标 (20分) | 社会效益指标 | 保障中心工作正常运转 | 优 |  | 优 | 20 | 20
| 成本指标（10分） | 经济成本指标 | 服务成本 | ≤425.36万元 |  | 425.16万元 | 10 | 10
| 满意 度指 标 (5分) | 服务对象 满意度指标 | 驻中心工作人员对各项服务满意度 | ≥90% |  | 98.59% | 5 | 5
总分 | [6 empty] | 100 | 96.3
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，应予以扣分，具体规则：（全年实际值—年度指标值）/年度指标值的结果超5倍（含），按照30%扣减该指标分值；超3倍(含）低于5倍的，则按20%扣减；超2倍（含）低于3倍的，按10%扣减，并说明目标偏离或不能完成的原因及拟采取的措施。
3.定性指标得分按照以下方法评定：根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标且有一定效果、未达成年度指标且效果较差3档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含80%）、80-60%（含60%）、60%-0%合理确定分值。
4.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。
5.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。