## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2024 年度）
项目名称 |  | 审判法庭维修费
主管部门 |  | 北京东城区人民法院 |  |  |  | 实施单位 | 北京市东城区人民法院
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 134.2 | 134.2 | 134.2 | 10 | 100% | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 134.2 | 134.2 | 134.2 | 10 | 100% | 10
|  | 上年结转资金 |  |  |  |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  |  |  |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 通过对审判大楼内的所有设备设施进行检查、维护保养，保证法院设备正常运行 |  |  |  |  | 通过对审判大楼内的所有设备设施进行检查、维护保养，保证法院设备正常运行
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 | 实际 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
[5 empty] | 指标值 | 完成值
| 产出指标 | 数量指标 | 办公楼基础建筑维修次数 | 办公楼基础建筑维修次数 | ≥10次 | 6次 | 6 | 3.6
|  |  | 办公楼电器设备维修次数 | 办公楼电器设备维修次数 | ≥5次 | 5次 | 6 | 6
|  |  | 办公楼其他设备维修次数 |  | ≥5次 | 4次 | 6 | 4.8
|  | 质量指标 | 设备故障排除率 |  | 100% | 100% | 8 | 8
|  |  | 审判、法庭、会议室等正常使用率 | 审判、法庭、会议室等正常使用率 | ≥99% | 100% | 8 | 8
|  | 时效指标 | 项目按计划完成 |  | ≤12个月 | 8个月 | 6 | 6
| 成本指标 | 经济成本指标 | 总成本控制在项目预算范围内 |  | ≤134.2万元 | 134.2万元 | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 通过每日对法院内的所有设备设施进行检查、维护保养，保证法院设备正常运行，提高法院工作质量和服务水平 |  | 优 | 良 | 30 | 28 | 设备故障偶有发生。应加强对维修工程的过程监督和考核。
| 满意度 | 服务对象满意度指标 | 法院对维修维护工作满意程度 |  | ≥95% | 96% | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 94.4
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。
3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。
4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。